План основных мероприятий по подготовке и проведению

празднования 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Целевая работа с участниками, инвалидами Великой Отечественной войны |
| Организация профилактической, лечебной, реабилитационной работы среди инвалидов, ветеранов войн, участников боевых действий | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Организация ежегодных углубленных медицинских осмотров в поликлиниках и на дому: инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| По результатам комплексного медицинского осмотра разработка индивидуальных планов лечебно-оздоровительных мероприятий и обеспечение их выполнение | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Обеспечение всех нуждающихся инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц экстренным и плановым стационарным лечением в условиях стационара круглосуточного, дневного и стационара на дому. | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Направление инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц на плановое стационарное лечение в ГУЗ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн». | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Обеспечение отбора и направление нуждающихся инвалидов и ветеранов войн на санаторно-курортное лечение (в соответствии с выделенными ФСС путевками). | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Освещение в СМИ вопросов медицинского и социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны. | в течение года | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Проведение обследований социально – бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, семей погибших воинов. Организация социального обслуживания на дому всех нуждающихся участников Великой Отечественной войны. | в течение года | Администрации районов г. Чебоксары |
| Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, вдов воинов, погибших в Великой Отечественной войне. | март, апрель | Администрации районов г. Чебоксары |
| Заслушивание вопросов медицинского и льготного обеспечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов войн на заседании Медицинского совета УЗ. | апрель | Управление здравоохранения и социальной политики |
| Косметический ремонт квартир одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны по их заявлениям. | апрель | МУП «ЛРУ ЖКХ», МУП «МРУ ЖКХ» |
| Организация шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. | апрель, май | Заволжская средняя общеобразовательная школа |
| Подготовка поздравительных открыток, комплектование праздничных наборов. Вручение подарков на дому. | апрель, май | РГУ «ЦСОН» |
| Организация благотворительных обедов для ветеранов Великой Отечественной войны, семей погибших воинов | апрель, май | РГУ «ЦСОН» |
| Неделя открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц (по графику лечебных учреждений). Лечебно – профилактические учреждения | апрель, май | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Оформление, доставка и вручение поздравительных открыток от Президента Чувашской Республики и главы города Чебоксары. | 4 мая | Администрации районов г. Чебоксары |
| Бесплатное оказание услуг инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны: - парикмахерских (простая стрижка) в парикмахерских города, оказывающих услуги льготной категории граждан; - фотографирование на документы и с 50 % скидки на другие виды фотоуслуг в фотосалонах города; - мелкий и средний ремонт одной пары обуви с 50 % скидкой в мастерских по ремонту обуви. | 7 – 9 мая | Отдел бытового обслуживания |
| Организационные мероприятия |
| Разработка концепции празднования 62 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | март | Управление культуры |
| Создание режиссерско-постановочной группы по организации и проведению городских торжественно-праздничных мероприятий. | март | Управление культуры |
| Разработка, утверждение сметы расходов на организацию и проведение торжественно-праздничных мероприятий. | март | Управления культуры |
| Проведение совещания заместителей директоров по воспитательной работе учебных заведений и председателей студенческих советов по подготовке к празднованию 62-й годовщины Победы. | март | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| Совещание художественных руководителей профессиональных творческих коллективов города по подготовке к празднованию 62 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | апрель | Управление культуры |
| Создание буклета с программой праздника, пригласительных билетов на парад и полевую кухню. | апрель | Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий |
| Изготовление открыток с поздравлениями от имени главы города Чебоксары участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла (15 000 шт.). | до 20 апреля | Управление здравоохранения и социальной политики |
| Ремонт и ревизия осветительной аппаратуры на городских объектах. | до 30 апреля | ОАО «Горсвет» |
| Изготовление гирлянды памяти для возложения: - к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне в п. Сосновика (2 шт.); - к Монументу Славы. | 7 мая 9 мая | Заволжское территориальное управление МУП «Зеленстрой» |
| Обеспечение подачи газа: - на постамент братской могилы по ул. Б. Хмельницкого; - к Вечному огню у памятника пос. Сосновка. | 8 мая | ОАО «Чебоксарыгоргаз филиала, ОАО «Чувашсетьгаз», МУП Заволжье» |
| Организация автотранспорта для прибытия ветеранов и школьников на городские праздничные мероприятия. | 9 мая | Администрации районов г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление |
| Установка биотуалетов в местах проведения массовых мероприятий. | по плану праздничных мероприятий | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «Спецавтохозяйство» |
| Организация выездной торговли в местах проведения городских праздничных мероприятий. | по плану праздничных мероприятий | Отдел организации торговли и потребительского рынка |
| Обеспечение дежурства скорой медицинской помощи во время проведения массовых городских мероприятий. | по плану праздничных мероприятий | Управление здравоохранения и социальной политики |
| Обеспечение охраны общественного порядка, противопожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий. | по плану праздничных мероприятий | МВД Чувашской Республики, отделения ГПН районов г. Чебоксары |
| Вывоз мусора с мест проведения массовых мероприятий (Красная площадь, Западный косогор и др.). | по дополнительному графику | ЧМУП «Спецавтохозяйство» |
| Благоустройство города |
| Мытье и покраска колесоотбоев, перильных ограждений мостов и путепроводов. | согласно утвержденному графику | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», ООО «Ресто» |
| Уборка случайного мусора, сбор смета с проезжей части дорог. Мойка прилотковой зоны. | согласно утвержденному графику | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «Дорэкс» |
| Строительные, ремонтно-реставрационные и озеленительные работы, санитарная уборка территории кладбища в Заволжье. Установка дополнительных скамеек и урн. | март, апрель | МУП «Заволжье» |
| Благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, расположенного на территории Заволжья в поселке Сосновка: - обновление надписей (бронзой) атрибутики памятника; - санитарная уборка прилегающей к памятнику территории; - ремонт и покраска ограждения вокруг памятника. | апрель | МУП «Заволжье» |
| Благоустройство Мемориальной зоны по ул. Б. Хмельницкого: - покраска надписи мемориальных плит и атрибутики мемориальной плиты; - ремонт и покраска цветочниц, скамеек, урн - санитарная уборка территории, вырезка сухостойных веток; - ремонт и ревизия осветительной аппаратуры мемориальной зоны и тротуара к памятнику репрессий; - выборочный ремонт ул. Б. Хмельницкого. | апрель | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП Ритуальные услуги», ООО «Парк», ОАО «Горсвет», ООО «Дорстрой» |
| Организация экологического месячника по санитарной уборке, озеленению, благоустройству зон отдыха, мест проведения праздничных мероприятий, очистка газонов от мусора грязи, прошлогодней травы, листвы. | апрель | Администрации районов, Заволжское территориальное управление, МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», предприятия, организации, учреждения |
| Акция «Защитникам Отечества – достойную память». Приведение в порядок Аллеи героев на Карачуринском кладбище | апрель | Администрация Ленинского района, МУП «ЛРУ ЖКХ», ПУ, ССУЗ |
| Реконструкция входной лестничной площадки и ступеней ДК им. П. Хузангая. | апрель | МУП «ГУКС» |
| Расстановка урн и скамеек на остановочных площадках, Красной площади, территории Залива, скверах и парках, набережной р. Волга | до 30 апреля | МУП «Дорэкс», ООО «Парк», МУП «Зеленстрой» |
| Работы по благоустройству МК «Победа»: - ремонт и покраска подпорной стенки, цветочниц, скамеек, урн, установка скамеек и урн; - обновление надписей на обелисках и закладных камнях; - выборочный ремонт дорожек и тротуаров (восстановление бордюрных камней); - ревизия и ремонт осветительной аппаратуры; - санитарная уборка территории парка, вырезка сухостойных веток. | 30 апреля | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «Зеленстрой», ОАО «Горсвет», |
| Благоустройство Площади Победы, Чапаевский поселок: - покраска скамеек, урн; - санитарная уборка плит площадки и постамента памятника Ленину; - санитарная уборка территории парка, вырезка сухостойных веток. | 30 апреля | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», ООО «Плюс» |
| Нанесение горизонтальной разметки на парковках территории Залива. | 30 апреля | ФГУП «ГОС СМЭП» МВД РФ по ЧР |
| Ремонтно-реставрационные работы памятников по адресам: ул. Тютчева; ул. Аникеевская; ул. Гремячевская, ул. Плеханова; СОШ № 53. | апрель, май | Администрация Калининского района |
| Благоустройство дворовых территорий, озеленение, разбивка клумб. | апрель, май | Администрации районов г. Чебоксары, МУП РУ ЖКХ |
| Проведение молодежных трудовых акций на территории Мемориального комплекса «Победа». | апрель, май | Администрация Калининского района, управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике, дирекция парка |
| Организация обновления памятников павшим в боях за Родину (СОШ № 3, 20, 53), экологические субботники по очистке территорий, прилегающим к памятникам. | до 1 мая | Управление образования, образовательные учреждения |
| Ремонт и покраска главной лестницы на Певческом поле. | до 5 мая | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Благоустройство памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, расположенных на территории Калининского района г. Чебоксары (ул. Л.Комсомола, ул. Гремячевская, ул. Тютчева, ул. Аникеевская, ул. Плеханова): - обновление надписей (бронзой) атрибутики памятника; - санитарная уборка прилегающих к памятникам территорий; - покраска металлических частей памятников. | 5 мая | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «Зеленстрой», ООО «Парк» |
| Выборочный ремонт дорог по улицам: К. Маркса, пр. Ленина, Урицкого, Плеханова, Красная площадь, Калинина, Текстильщиков, З. Яковлевой, И. Франко, К. Иванова, Гагарина, площадь перед Театром оперы и балета. | 7 мая | МУП «Автодорремстрой» |
| Мойка, остекление и покраска остановочных павильонов. | до 8 мая | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «Дорэкс», ООО «Калита» |
| Праздничное оформление города |
| Разработка концепции праздничного оформления города. | март | Главный художник города, администрации районов города |
| Оформление центральных улиц, витрин, фасадов зданий Заволжья. | до 30 апреля | МУП «Заволжье» |
| Изготовление и монтаж транспарантов – перетяжек. | май | МУП «Городская реклама и информация» |
| Изготовление и монтаж банерного изображения 3х6 м. | май | МУП «Городская реклама и информация» |
| Изготовление и монтаж изображений для световых коробов транспарантов – перетяжек. | май | МУП «Городская реклама и информация» |
| Монтаж поздравительных растяжек (2 шт.). | 2 мая | МУП «Заволжье» |
| Праздничное оформление витрин магазинов и прилегающих к ним территорий. | до 3 мая | Отдел организации торговли и потребительского рынка |
| Изготовление и монтаж полноцветных изображений на остановочных павильонах. | 5 мая | МУП «Городская реклама и информация» |
| Изготовление и монтаж изображений для световых коробов: дамба, мосты: Гагаринский, Октябрьский, Московский, Калининский, Сугутский. | 5 мая | МУП «Городская реклама и информация», ЧП Шипунов, ООО «Рекламные технологии – Билборд» |
| Установка на Гагаринском мосту праздничных коробов с изображением главных битв и сражений Великой Отечественной войны. | до 5 мая | Администрация Ленинского района |
| Установка поочередно световых коробов, звезд, флагов на опорах, обрамленных бегущими огнями, тройными гирляндами при въезде и выезде на Московский мост, Октябрьский мост. | 6 мая | Администрация Московского района |
| Установка стелл с флагштоками и праздничными панно, обрамленным белт-лайтом по ул. Афанасьева. | 6 мая | Администрация Московского района |
| Размещение праздничных кронштейнов – звезды на опорах по Московскому проспекту. | 6 мая | Администрация Московского района |
| Оформление бегущими гирляндами по обе стороны арки «Радуга» на остановке «Студенческий городок». | 6 мая | Администрация Московского района |
| Установка световых праздничных кронштейнов и гирлянд по кольцу «Роща». | 6 мая | Администрация Московского района |
| Оформление бульвара купца Ефремова. | 7 мая | МУП «Городская реклама и информация» |
| Установка штендеров и флажков на столбах освещения по ул. Б. Хмельницкого, щитов (2 шт.) военной тематики, переносных корзин с флагами. | 8 мая | ООО «Богданка-Сервис», администрация Ленинского района |
| Обеспечение освещения города по праздничному режиму. | 8, 9 мая | ОАО «Горсвет» |
| Информационно-пропагандистские и торжественно-праздничные мероприятия |
| Информационное освещение в СМИ подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 62 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | март – май | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| Городские конкурсы, проекты: |
| «Великой Победе посвящается…» - городской конкурс творческих проектов, посвященных 62 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. | март, апрель | Управление культуры, Дирекция городских культурных программ, СМИ |
| Городской конкурс дизайн – проектов по оформлению основных городских концертных площадок. | март - май | Управление культуры, Дирекция городских культурных программ |
| Городской проект «Синий платочек». МК «Победа», телеканал «Местное телевидение», радиоканал «Местное радио» | 1 апреля – 9 мая | Управление культуры, телеканал «Местное телевидение» |
| «Открытка ветерану» - открытый конкурс детского творчества. | 9 апреля – 7 мая | ДДК «Ровесник» |
| «Этих дней не смолкнет слава» - конкурс сочинений, рисунков. Образовательные учреждения | до 30 апреля | Управление образования, ГДДЮТ |
| «Во славу Победы!» - городской поэтический студенческий конкурс. | апрель, май | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| Конкурсы и выставки: макетов «Никто не забыт, ничто не забыто», рисунков на асфальте, творческих работ учащихся ДШИ, работ, посвященных памяти художника – фронтовика В.Г. Агальцева, ДХШ № 6, дворовые площадки, ДШИ № 2, 3, 4, ДМШ № 2, 5 | май | Управление культуры, школы дополнительного образования |
| Городские акции: |
| Проведение акций: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Цветы в конверте», «Забота». Образовательные учреждения | апрель, май | Управление образования |
| Акция «Георгиевская ленточка». | 1 – 9 мая | Управления культуры, по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| Акция «Письма, опаленные войной». Запись ветеранов, читающие письма от друзей, фронтовиков, трансляция в виде сюжетов. Телеканал «DTV – viasat» | 9 апреля – 9 мая | Управление культуры, DTV – viasat, «Отличное радио» |
| Акция «Каждому микрорайону - ветеранский дворик!» Микрорайоны Ленинского района г. Чебоксары | в течение года | Администрация Ленинского района |
| Публикация в районной газете «Вести района» статей об участниках Великой Отечественной войны, проживающих в Московском районе. | апрель | Администрация Московского района |
| Публикация в «Вестнике Заволжья» статей об участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории Заволжья. | апрель | Заволжское территориальное управление |
| «Есть! Стать в строй» - праздник Калининского района для допризывной молодежи. В\ч 3997 | апрель | Администрация Калининского района |
| Организация детских концертных программ для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда. Микрорайоны, подшефные предприятия | 20 апреля – 20 мая | Управление образования |
| Праздник для допризывной молодежи. Чебоксарский педагогический колледж | 26 апреля | Администрация Московского района |
| Праздник улицы им. Генерала Ватутина. Площадь «Совхозная» | 27 апреля | Администрация Ленинского района |
| Молодежные акции: «Трудовой прорыв», «Посади дерево – сохрани его», «Добродел». | апрель, май | Площадки Калининского района |
| Встречи ветеранов войны с работниками ЛПУ с приглашением представителей Совета ветеранов районов г. Чебоксары. Лечебно – профилактические учреждения | апрель, май | Управление здравоохранения и социальной политики, МУЗ г. Чебоксары |
| Организация экскурсионной работы в школьных музеях, в залах и комнатах Боевой Славы (по графику). Образовательные учреждения | апрель, май | Управление образования |
| Организация экскурсий для учащихся школ, ПУ, ССУЗов и ВУЗов г. Чебоксары в музеи, выставки вооружения и боевой техники (по графику). Музей Боевой Славы, музей ЧПО им. В.И. Чапаева, военная кафедра ЧГУ им. И.Н. Ульянова | апрель, май | Управления образования, по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике, музеи |
| Церемония «Золотой свадьбы» супругов-ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Большой зал администрации Калининского района | апрель, май | Администрация Калининского района |
| Организация встреч молодежи и школьников с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, представителями ветеранских организаций, проведение «Уроков мужества», классных часов, концертных программ. СОШ, ВУЗы, ССУЗы, учреждения культуры, библиотеки, школы дополнительного образования | апрель, май | Управления образования, культуры, по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| «А сердце помнит каждый бой» - оформление стендов, книжных выставок, тематических экспозиций художественных и мемуарных произведений, посвященных подвигу народа и армии в Великой отечественной войне. Библиотеки города | апрель, май | Управления культуры |
| Чествование ветеранов Великой Отечественной войны на дому представителями администраций районов г. Чебоксары, депутатами городского Собрания депутатов. | апрель, май | Администрации районов г. Чебоксары, СКЦ Московского района |
| Проведение вечеров - встреч участников Великой Отечественной войны. Предприятия, организации, учреждения | май | Администрации районов г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление, организации, предприятия |
| Торжественное возложение цветов молодежными военно-патриотическим объединениями, участниками проектов «Школа молодых лидеров» и «Молодежное правительство». Монумент славы | май | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| Организация выставок в школьных библиотеках «Быть солдатом - Родине служить». Образовательные учреждения | май | Управление образования |
| Открытие страничек на сайтах администраций Ленинского, Московского районов с материалами событий Великой Отечественной войны, фотографиями ветеранов. | май | Администрации Ленинского, Московского районов |
| Чествование ветеранов спорта – участников Великой Отечественной войны. Спортивные учреждения г. Чебоксары | май | УФКСиТ, подведомственные учреждения |
| Открытый Чемпионат г. Чебоксары по регболу. МУ СК «Спартак» | май | УФКСиТ, Чувашское региональное отделение федерации регбола России |
| «Немеркнущий свет Победы» - детский фестиваль искусств. Детский парк им А.Г. Николаева | май | Администрация Ленинского района, Детский парк им А.Г. Николаева |
| Финал конкурса - фестиваля «Молодые таланты». Концертные площадки Калининского района | май | Администрация Калининского района |
| Встреча в клубе «Ветеран». Х/ф «Весна на заречной улице». Концертная, танцевальная программа. ДК «Салют» | 2 мая 9.30 | ДК «Салют» |
| «Когда вся Россия надели шинели» - праздничные концерты, чаепития для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Центры социального обслуживания | 3 – 8 мая | ЦСО |
| «В памяти, в сердце, в стихах» - литературно-музыкальные вечера, композиции, презентация детского иллюстрированного журнала, уроки памяти, книжные выставки, беседы, дни семейного отдыха, цикл Дне воинской славы России «Битвы второй мировой» о самых главных сражениях. Детские библиотеки | 3 – 14 мая | Детские библиотеки |
| «Детство, опаленное войной» - выставка детского рисунка, иллюстраций рассказов о войне. Центр семейного чтения им. Чапаева | 4 мая | ДДК «Ровесник» |
| «О подвиге, о мужестве, о славе…» - праздничный вечер Ленинского района г. Чебоксары. Чувашская государственная филармония | 4 мая 14.00 | Администрация Ленинского района |
| «Весна Победы» - праздник Московского района г. Чебоксары. ДК «Салют» | 4 мая 14.00 | Администрация Московского района |
| «Только победа и жизнь» - праздничный вечер Калининского района г.Чебоксары. Клуб ОАО «ЧАЗ» | 4 май 16.00 | Администрация Калининского района |
| Концерт народного ансамбля патриотической песни «Живи и помни». МК «Победа» | 4 мая 18.00 | МК «Победа» |
| Первенство города Чебоксары по самбо среди юношей 1995 г.р. ДК им. Я. Ухсая | 5 - 6 мая | УФКСиТ, федерация самбо ЧР |
| «Никто не забыт и ничто не забыто» - концерт ансамбля «Сударушки». РГУ «ЦСОН» | 7 мая | РГУ «ЦСОН» Калининского района |
| «Поклонимся великим тем годам» - литературно-музыкальная программа для детей. ДК «Южный» | 7 мая 13.00 | ДК «Южный» |
| «Долгие версты войны» - праздничная программа. ДК «Акация» | 8 мая 12.00 | ДК «Акация» |
| Возложение гирлянды славы к памятнику погибших в Великой Отечественной войне, парад юноармейцев Заволжской СОШ, праздничный концерт. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне п. Сосновка, Заволжская СОШ | 8 мая 10.00 | Заволжское территориальное управление |
| Гала-концерт победителей районного конкурса «Солдатская смена». ДДТ Московского района | 8 мая 14.00 | Администрация Московского района |
| «Нам есть чем гордиться, есть, что беречь» - тематический концерт. ДК «Южный» | 8 мая 14.30 | ДК «Южный |
| Концертная программа «Народ - победитель». Центр социального обслуживания | 8 мая 17.00 | ДДК «Ровесник» |
| Чемпионат города Чебоксары по конному спорту. ДЮСШ по конному спорту Минспорта ЧР | 8 - 9 мая | УФКСиТ, ДЮСШ по конному спорту Минспорта ЧР |
| Участие учащихся ОУ № 2, 10, 11, 23, 24, 30, «Кадетская школа» в городских праздничных мероприятиях. Мемориальный комплекс «Победа» | 9 мая | Управление образования |
| Кубок Победы по дрэг-рейсингу. Марпосадское шоссе | 12 мая | УФКСиТ, ассоциация дрэг-рейсинга |
| Издание фотоальбома с материалами об участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории Заволжья. | в течение года | Заволжское территориальное управление |
| 9 мая |
| Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях г. Чебоксары (ул. Б. Хмельницкого) |
| 9.00 | Церемония возложения цветов и венков к братской могиле воинов, умерших в госпиталях от ран. |
| Мемориальный комплекс «Победа» |
| 10.00 | Праздничный митинг, Парад сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона. |
| 10.30 | Церемония возложения цветов к Монументу Славы. |
| Тематические площадки |
| 11.00 – 14.00 | Фронтовой обед на «Полевой кухне». |
| 12.00 | Проект «Кино. Подвиг. Победа!» - кинотеатр под открытым небом. |
| 12.00 | «Фронтовая танц – площадка». |
| Красная площадь |
| 16.00 | «От благодарных потомков» - праздничный концерт с участием детских творческих коллективов. |
| 17.00 | «Память сохраним» - гала - концерт победителей городского проекта «Синий платочек». |
| 18.00 | Гала – концерт фестиваля студенческого творчества «Чебоксарская весна». |
| 21.00 | «Дороги жизни – дороги Победы» - театрализованное представление. |
| 22.00 | Салют Победы. |
| Культурно-массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках города |
| 11.00 | «К Победе шел, Россия, твой солдат» - митинг, праздничная концертная программа. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне д. Чандрово, клуб д. Чандрово |
| 11.00 | «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» - концерт творческих коллективов. Площадка перед ДК «Салют» |
| 11.00 | Фестиваль скейтбординга. Скейтпарк на набережной Чебоксарского залива |
| 12.00 | «Подвиг России» - праздничная программа ко дню Победы. Детский парк им. А.Г. Николаева |
| 12.00 | «Чтобы сердце не забыло» - встреча ветеранов, митинг, возложение цветов, праздничный концерт. Памятник погибшим воинам, Чапаевский поселок |
| 12.00 | «А значит, нам нужна одна победа…» - концертная программа. Спортивные мероприятия, игры, конкурсы. ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары |
| 13.00 | «Майскими, короткими ночами» - праздник. ЦПКиО «Лакреевский лес» |
| 21.00 | Массовые гулянья, спортивные состязания, праздничный фейерверк. Стадион «Волга» |