РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ -

ГЛАВА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

УКАЗАНИЕ

| 28 августа 2009 г. | № 3 |
| --- | --- |

г. Чебоксары

О проведении месячника гражданской защиты в городе Чебоксары

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2006 г. № 501) и от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения  в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49), Указом Президента Чувашской Республики от 25 августа 1997 г. № 70 «О подготовке учащихся образовательных учреждений к жизнедеятельности в современных условиях», во исполнение директивы начальника Приволжского регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 декабря 2008 г. № Д-7 «О задачах и основных направлениях по организации подготовки руководящего состава и обучения населения Приволжского федерального округа на 2009 год»», Указанием Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2009 г. «О проведении месячника гражданской защиты в Чувашской Республике» и в целях  дальнейшего совершенствования форм и методов обучения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитания у населения ответственности за личную и общественную безопасность, формирования у подрастающего поколения навыков оказания само-, взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера:

1. В период  со 2 сентября по 2 октября 2009 года провести на территории г. Чебоксары месячник гражданской защиты.

2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника гражданской защиты в г. Чебоксары.

3. Руководителям органов местного самоуправления, объектов экономики и организаций г. Чебоксары всесторонне обеспечить выполнение плана проведения месячника гражданской защиты в г. Чебоксары.

4. Ответственным исполнителям итоговое донесение о проведении месячника гражданской защиты с приложением отчётных фото-, видео- и печатных материалов представить в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары к исходу 6 октября 2009 года.

5. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары

Руководитель гражданской обороны

глава города Чебоксары                                 п/п                          Н.И. Емельянов

## Начальник управления по делам ГО и ЧС

г. Чебоксары

полковник                                                        п/п                                 С.Р. Аносов

|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО: Указанием руководителя гражданской обороны г. Чебоксары от 28 августа 2009 г. № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника гражданской защиты в городе Чебоксары

| № пп | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности на предприятиях, организациях и учреждениях города | 2 по 11 сентября | администрации районов города |  |
| 2 | Проведение на предприятиях, в учреждениях и организациях города соревнований среди нештатных аварийно-спасательных формирований по выполнению нормативов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности | 2 по 11 сентября | руководители предприятий, организаций и учреждений города |  |
| 3 | Проведение в организациях города смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке рабочих и служащих в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | 2 по 11 сентября | администрации районов города, руководители организаций города, курсы ГО города |  |
| 4 | Проведение в образовательных учреждениях города среди учащихся конкурса детских рисунков по теме: “Мы за безопасный мир” | 14 по 25 сентября | Управление образования города |  |
| 5 | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке учащихся и студентов по курсу “Основы безопасности и жизнедеятельности” | 14 по 25 сентября | Управление образования города |  |
| 6. | Подготовка в общеобразовательных учреждениях города классов «Основы безопасности жизнедеятельности» и проведение на их базе показательных занятий с директорами школ и преподавателями «ОБЖ» по организации преподавания курса «ОБЖ», оформление классов и проведение в учебных заведениях «Дня знаний» | август- сентябрь | Управление образования города, администрации районов города, курсы ГО |  |
| 7. | Проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях города по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности | 14 по 25 сентября | Управление образования города |  |
| 8. | Проведение в образовательных учреждениях г. Чебоксары в период начала учебного года мероприятий в рамках «Дня знаний», в ходе которых уделить внимание отработке практических действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров, террористических актов, обеспечение безопасности детей на дорогах и транспорте с привлечением представителей Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Государственной противопожарной службы управления ГОЧС города, курсов ГО г.Чебоксары. | 1-3 сентября | Управление образования города, курсы ГО г. Чебоксары |  |
| 9 | Организация работы со средствами массовой информации по доведению правил безопасного поведения детей (выступления по телевидению, радио и в печати, а также по современным техническим средствам, имеющихся в местах массового пребывания людей) | август- сентябрь | Управление по делам ГО и ЧС города, курсы ГО города |  |
| 10. | Разработка и распространение среди преподавательского состава обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности | в течение первой декады сентября | Управление образования, курсы ГО города |  |
| 11 | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу среди учебно-консультационных пунктов города | 28 сентября по 2 октября | администрации районов города |  |
| 12 | Организация и оборудование на предприятиях, учебно-консультационных пунктах, образовательных учреждениях города, курсах гражданской обороны г.Чебоксары для демонстрации средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, медицинских и противопожарных средств защиты с проведением занятий по их предназначению | в течение месяца | руководители предприятий, организаций, образовательных учреждений, МУРЭП, курсы гражданской обороны г.Чебоксары |  |
| 13. | Проведение дня открытых дверей с демонстрацией современных средств защиты и спасения: на курсах гражданской обороны г. Чебоксары; | в течение месяца | курсы гражданской обороны г.Чебоксары |  |
| 14. | Организация выступлений в средствах массовой информации об истории и развитии гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их актуальности в настоящее время | в течение месяца | Управление по делам ГО и ЧС города |  |
| 15. | Подготовка базовых учебно-консультационных пунктов и проведение на их базе показных занятий с руководящим составом организаций, учреждений, на базе которых создаются учебно-консультационные пункты по организации обучения неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | в течение месяца | Управление по делам ГО и ЧС города, администрации районов города руководители организаций города |  |
| 16 | Организация работы по освещению через средства массовой информации о проводимых мероприятиях в дни проведения «Месячника гражданской защиты» | в течение месяца | Курсы ГО города |  |
| 17 | Организация встреч с ветеранами гражданской обороны, участниками ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий | в течение месяца | администрации районов города |  |
| 18. | Организация тематических показов фильмов на курсах гражданской обороны г.Чебоксары | в течение месяца | Курсы гражданской обороны г.Чебоксары |  |
| 19. | Проведение учений, тренировок и внеплановых проверок организации обязательного обучения учащихся в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» правилам пожарной безопасности и безопасного поведения на дорогах и транспорте в процессе внеклассной и внешкольной работы, а также в дошкольных учреждениях с использованием методического пособия «Азбука вашей безопасности» | сентябрь | Управление по делам ГО и ЧС города, администрации районов города |  |

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Чебоксары

полковник                             п/п                              С.Р. Аносов