05. 10. 2011  №   1207

О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в Московском районе города Чебоксары

В рамках встречи Нового 2012 года и празднования Рождества Христова и в целях создания условий содержательного досуга населения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1) рабочую  группу по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Московском районе г. Чебоксары в следующем составе:

Петров А.Н. - глава администрации, руководитель группы;

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, заместитель руководителя группы;

Прохорова Н.В. - главный специалист-эксперт по культуре, секретарь группы;

Баранов И.А. – начальник отдела полиции № 4 УВД по г. Чебоксары (по согласованию);

Болдырев А.В. – директор МУК Дворец культуры «Салют» (по согласованию);

Бурашников Н.Г. - главный специалист-эксперт по делам молодежи;

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту;

Константинов Ю.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города Чебоксары (по согласованию);

Наумов А.Н. – начальник отдела полиции № 5 УВД по г. Чебоксары (по согласованию);

Сироткина Ю.Н. - заведующая сектором торговли;

2) прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Московском районе г. Чебоксары.

2. Рекомендовать предприятиям и учреждениям, расположенным на территории района, обеспечить участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в Московском районе г. Чебоксары.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            А.Н. Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации Московского района  г. Чебоксары

от 05 октября 2011 г. № 1207

План

основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних

и  рождественских  праздников в Московском районе г.Чебоксары

| Наименование мероприятий | Сроки |  | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Организационная работа |  |  |  |  |
| Завоз снега для строительства снежных фигур на территории Московского района г. Чебоксары | до 8 декабря 2011 г. |  |  | Константинов Ю.Н. – начальник отдел ЖКХ и благоустройства администрации Московского района г. Чебоксары (далее - отдел ЖКХиБ), руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилищный фонд (по согласованию) |
| Заливка катков и хоккейных коробок | до 10 декабря |  | парк им. 500-летия г. Чебоксары, Стадион «Волга» Ул. М. Залка, 4 Ул. М.Павлова, 78 Ул. Университетская, 38/2 | администрация района, руководители образовательных учреждений, руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилищный фонд (по согласованию) |
| Организация проката лыж, коньков, квадроциклов и пейнтбола | 01 декабря 2011 г. - 31 марта 2012 г. |  | парк им. 500-летия г. Чебоксары, | администрация района, Ивонтьев И.В. – директор ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары (по согласованию) |
| Подготовка и содержание лыжных трасс | 01 декабря 2011 г. - 31 марта 2012 г. |  | парк им. 500-летия г. Чебоксары, Берендеевский лес, лесопарк Гузовского, лесопарк по б. Миттова, вдоль Ядринского шоссе, п. Сосновка | администрация района, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| Оформление дорожного кольца | до 19 декабря |  | ул. Гузовского, пр. Московский, ул. Гражданская | отдел ЖКХ и Б |
| Световое оформление разделительной полосы по проспекту Московский | до 20 декабря |  | пр. Московский | администрация района |
| Установка световых иллюминаций, гирлянд, фонтанов | до 10 декабря |  | дорожные кольца у «Рощи», Ядринское шоссе, «Гражданское», перекресток дорог у ОАО “ЭЛАРА”, остановка «Студенческий городок», магазин «Чебоксарец», бульвар Миттовский, сквер Ислюкова, микрорайон «Волжский -3» | отдел ЖКХ и Б, МП “Горсвет”(по согласованию) |
| Новогоднее оформление предприятий и организаций Московского района г. Чебоксары | до 19 декабря |  | Московский район | администрация Московского района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| Строительство снежных и ледовых фигур | до 15 декабря |  | Стадион «Волга», жилые кварталы, дворы | администрация района, руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилищный фонд (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| Установка новогодних елок | декабрь |  | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары, ОАО «ЭЛАРА”, стадион “Волга”, Чебоксарский студенческий сквер, Чувашский театр оперы и балета, кольцо «Роща», «ул.Гражданская», сквер Ислюкова, микрорайон «Волжский -3» дворы и торговые предприятия района | руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| Оборудование снежных городков и ледяных катальных горок на спортивных площадках | до 20 декабря |  | Стадион «Волга», магазин «Пассаж», Чебоксарский студенческий сквер, учреждения образования, микрорайоны, жилые кварталы | руководители подрядных организаций обслуживающих муниципальный жилой фонд(по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| Подготовка площадок для игры в зимний мини-футбол | до 01 декабря |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары, стадион «Волга», стадион «Старт», учреждения образования, микрорайоны, жилые кварталы | руководители подрядных организаций обслуживающих муниципальный жилой фонд (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| Арт-объекты |  |  | Узел Связи Hubspace, КВЦ «Радуга», к/т «Сеспель» | руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| Организация елочных базаров» | с 19 декабря |  | рынки (10), магазины | Сироткина Ю.Н. – заведующая сектором торговли |
| Организация торговли на районных праздниках | 15 декабря 2011 г. – 14 января 2012 г. |  | Московский район | Сироткина Ю.Н. |
| Охрана общественного порядка в период проведения районных праздников | постоянно |  |  | Баранов И.А. – начальник отдела полиции № 4 УМВД по г. Чебоксары (по согласованию); Наумов А.Н. – начальник отдела полиции № 5 УМВД по г. Чебоксары (по согласованию) |
| Обеспечение противопожарной безопасности в местах массового отдыха населения | постоянно |  |  | Афимьин А.С. – начальник штаба ГО и ЧС по Московскому району г. Чебоксары (по согласованию) |
| Представление информации о проведении праздников в средствах массовой информации | 15 декабря 2011 г. – 14 января 2012г. |  |  | пресс-служба администрации |
| Демонтаж новогодних елок, перетяжек, щитов, снежных и ледовых фигур | 15 января 2012 г. |  |  | Константинов Ю.Н. |
| II. Культурно-массовые, спортивно-развлекательные и молодежные мероприятия |  |  |  |  |
| Районный фестиваль «Праздник света» музыкальных световых видеопроекций на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений |  | с 1 по 20 декабря | Московский район г.Чебоксары | конкурсная комиссия (по согласованию) |
| Районный смотр - конкурс на лучшую скульптуру из снега и льда «Красота, рожденная из снега» |  | с 1 по 20 декабря | Стадион «Волга», территории образовательных учреждений, микрорайоны | конкурсная комиссия (по согласованию) |
| Районное соревнование по пейнтболу среди команд коллективов физкультуры (ВУЗЫ, ССУЗЫ, школы и предприятия) |  | 01 декабря 2011 г.- 31 января 2012 г. | Московский район г.Чебоксары | судейская коллегия (по согласованию) |
| Районная спартакиада среди подростов и молодежи, состоящих на учете ПДН, КДН и внутришкольном учете |  | январь | Московский район г.Чебоксары | оргкомитет и судейская коллегия(по согласованию) |
| Районный фестиваль светового оформления фасадов многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов частного сектора |  | 10 декабря 2011 г.- 10 января 2012 г. | Московский район г.Чебоксары | оргкомитет и конкурсная комиссия (по согласованию) |
| VIII Межведомственная спортивно-техническая спартакиада между командами предприятий, организаций и учреждений Московского района г.Чебоксары |  | декабрь 2011 г. –январь 2012 г. | Московский район г.Чебоксары | оргкомитет и судейская коллегия (по согласованию) |
| «Новогодний калейдоскоп» - выставка-вернисаж |  | декабрь | ЦГДБ им. К.Чуковского | Бондарев Е.В. – директор Централизованной системы детских библиотек (по согласованию) |
| «Новый год идет через века» - час интересных сообщений |  | Декабрь | ЦГДБ им. К.Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| «Новогоднее ассорти» - книжная выставка, обзор |  | Декабрь | Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 | Овчинникова И.А. –заведующая библиотекой (по согласованию) |
| «Чародейка-зима» - выставка-вернисаж, обзор |  | Декабрь | Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 | Овчинникова И.А. (по согласованию) |
| «В Новый год с молодыми талантами» - новая экспозиция эксклюзивных работ молодых художников |  | 05 декабря 2011 г- 15 января 2012 г. | КВЦ «Радуга» | Прохорова Н.В., Смирнова Н.В. – директор КВЦ «Радуга» (по согласованию) |
| «Готовимся к Рождеству» - выездные мастер-классы по изготовлению сувениров из глины и соленого теста ДК «Ровесник» |  | 15-17 декабря 15.00 | РГУ «СРЦН Московского района г. Чебоксары» | Гаврилова Н.И.- директор «ЦКС г. Чебоксары» (по согласованию) |
| Торжественное открытие Новогодней елки Московского района г. Чебоксары и снежного городка «Новый год к нам идет, чудо здесь произойдет!» (театрализованные представления театра-лаборатории «Эксперимент», спортивные состязания, катания с горок и с организацией праздничной торговли) |  | 15 декабря 13.00 | Чебоксарский студенческий сквер | Петров А.Н.- глава администрации, Глотова Н.М. – зам. главы администрации, Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф., Сироткина Ю.Н. |
| Торжественное открытие новогодней ёлки «Студенческая ёлка - 2012» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов, расположенных на территории Московского района г. Чебоксары |  | 15 декабря 14.00 | Чебоксарский студенческий сквер | Петров А.Н., Глотова Н.М., Бурашников Н.Г., Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф., Молодёжное правительство Московского района г. Чебоксары (по согласованию), руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| Открытие новогодней ёлки «Карнавал сказочных героев» |  | 18 декабря 13.00 | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары | Прохорова Н.В., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| Детское воскресенье «Новогодний каламбур» |  | 18 декабря 12.00 | ДК «Салют» | Прохорова Н.В. |
| Чувашский национальный праздник «Сурхури» для жителей Московского района г. Чебоксары |  | 22 декабря 14.00 | На площадке перед ЦГБ им. Маяковского | Прохорова Н.В. , Гольман О.Ю. -заместитель директора ЦСБ им. Маяковского (по согласованию) |
| Детское воскресенье «Зимний лес» |  | 19 декабря | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В.- директор ДК «Салют» (по согласованию) |
| Детская программа «Русские былины и сказки» |  | 25 декабря 2011 г.- 15 января 2012 г. | КВЦ «Радуга» | Прохорова Н.В., Смирнова Н.В. (по согласованию) |
| «Çĕнĕ Çул, Çĕнĕ Çул» - праздничные мероприятия в ТОСах Московского района г. Чебоксары |  | 20-30 декабря | Московский район г. Чебоксары | Председатели ТОС (по согласованию), Прохорова Н.В. |
| Фестиваль авторских короткометражных фильмов и выставка молодых фотографов России |  | декабрь | Узел Связи Hubspace | Ярмощук И.В. (по согласованию) |
| «Рождественские сувениры своими руками» - открытые творческие мастерские для детей и семей с детьми |  | 20-22 декабря 15.00 | ДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Свет рождественской звезды» - выставка рукотворных изделий |  | 22-31декабря | ДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Новогодние приключения возле елки» - благотворительные новогодние утренники для детей из СРЦН Московского района |  | Декабрь 11.00 13.00 | ДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| Торжественное открытие новогодней ёлки Юго-Западного района, уличные гуляния «Новогодняя полянка» |  | 23 декабря 10.30 | Площадка перед ДК «Салют» | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. (по согласованию) |
| «Рождественские сувениры своими руками» - мастер-класс |  | 22 декабря 13.30 | ДДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| Театрализованная программа «Çитрĕ, Çитрĕ Çĕнĕ Çул» |  | 23 декабря 15.00 | Двор дома № 42 по Московскому проспекту | Прохорова Н.В., председатель ТОС «Мирный» Сидорова Р.Н. (по согласованию) |
| Концертная программа творческих коллективов «Новогодний «Сувенир» |  | 22 декабря 18.00 | ДК «Салют» | Болдырев А.В. (по согласованию), Прохорова Н.В. |
| «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - час интересных сообщений |  | 20-22 декабря 12.30 | Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 | Овчинникова И.А. (по согласованию) |
| «Новогодний аукцион» - конкурс на лучшую ёлочную игрушку |  | 24 декабря 12.00 | ЦГДБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| «Новогодняя игрушка» - мастер-классы по изготовлению елочных украшений |  | 24 декабря 15.00 | Центральная городская библиотека им. Маяковского | Ивченко В.В.- директор ЦСБ им. Маяковского (по согласованию) |
| Театрализованное представление «Приключение Деда Мороза и Белоснежки в сказочном лесу» |  | 25 декабря 13.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| «Новый год к нам идет, и чудо здесь произойдет!» - праздничное представление (викторины, игры, конкурсы, состязания, забавы с Дедом Морозом и со Снегурочкой) |  | 25 декабря 13.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары (площадка «Мишкина семья») | Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Новый год на шести континентах» - поздравление-презентация |  | 26 декабря 14.00 | Центральная городская библиотека им. Маяковского | Прохорова Н.В., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| «Новогодним потехам – мороз не помеха» - новогодняя театрализовано-развлекательная программа для жителей микрорайона |  | 25-26 декабря | на открытой площадке ДДК «Ровесник» | Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. по согласованию), председатель ТОС «Чапаевский» (по согласованию) |
| «Сказочный лес Деда Мороза» - елка Заволжья |  | 24 декабря 14:00 | ИКЦ пос. Сосновка | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| Новогодний микс «В снежном царстве, в морозном государстве» |  | 27 декабря 10.00 | Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 | Овчинникова И.В. (по согласованию) |
| «Чудеса в сказочном городе» - театрализованное представление |  | 26 декабря 13.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Ивонтьев И. В. – директор ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары (по согласованию) |
| «Новогодний карнавал» - благотворительные театрализованные представления для детей |  | 27 декабря | ДДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| Районный праздник для детей-сирот, детей, оставшихся без попечительства родителей «Каждый ребенок чуда ждет под Новый год» |  | 27 декабря | Дом детского творчества г. Чебоксары | Иванова Н.Н., Воробьева Е.В. – директор Дома детского творчества г. Чебоксары (по согласованию) |
| «Новогодние идеи» - мастер-класс по составлению елочных композиций |  | 27 декабря 13.00 | Центральная городская библиотека им. Маяковского | Ивченко В.В. (по согласованию) |
| «Новогодний «СувениР» - мастер-класс по изготовлению елочных украшений |  | 27 декабря 17.00 | Центральная городская библиотека им. Маяковского | Ивченко В.В. (по согласованию) |
| «Новогодний переполох» - новогодняя программа для людей старшего возраста |  | 28 декабря 9.30 | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. (по согласованию) |
| Новогодний детский праздник «Мы у елки не скучаем» |  | 28 декабря 14.00 | Афанасьева, 9 | Прохорова Н.В., Матвеева В.А. -председатель ТОС «Афанасьевский» (по согласованию) |
| «Новый Год! Встречать готовы?» - книжно- иллюстративная выставка |  | 25-31 декабря | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С.- заведующая библиотекой (по согласованию) |
| «Стань помощником Деда Мороза!» - благотворительная акция |  | 1 декабря 2011 г. – 15 января 2012 г. | Все детские библиотеки МБУК «ЦСДБ» | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| «Снегурочкин карнавал» - утренник |  | 29 декабря 10.00 | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гуняева Е.Е.- заведующая библиотекой (по согласованию) |
| Посещение детей-сирот, нуждающихся в психологической поддержке и помощи «Новогодие спешит, чтобы деток рассмешить» |  | 28 декабря | Московский район | Иванова Н.Н.- начальник отдела охраны детства |
| «В Новый год – с читателем!» - подведение итогов акции, розыгрыш бесплатной лотереи |  | 30 декабря 12.00 | ЦГДБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| Новогодние детские праздники «Веселись детвора, Новый год встречать пора» встреча с Дедом Морозом и с показом лучших мультфильмов из коллекции международного фестиваля анимационных искусств |  | 20 декабря 2011г.-10 января 2012 г. | Кинотеатр «Сеспель» | Прохорова Н.В., Яковлева А.С.- директор кинотеатра (по согласованию) |
| «Новогодний каламбур» - бал-маскарад |  | с 31 декабря на 01 января | ИКЦ пос. Сосновка | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Поверь в мечту» - праздничные дискотечные вечера |  | 01-02 января, 21:00 | ИКЦ пос. Сосновка | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| Работа со школьниками во время каникул |  | 1-10 января 2012 г. | ЦСДБ им. Чуковского | администрация района, ЦСДБ им. Чуковского (по согласованию) |
| «Добрый Дедушка Мороз Новый год к нам в парк привез!» - новогодние театрализованные утренники |  | 2-6 января 13.00 | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары | Прохорова Н.В., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| «Мультканикулы» - просмотр мультипликационных фильмов |  | 2-11 января | Центральная городская библиотека им. Маяковского | Прохорова Н.В., Ивченко В.В. (по согласованию) |
| Детские новогодние утренники «Приключения у ёлки» |  | 3-6 января 13.00 | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. (по согласованию) |
| Районный конкурс детского художественного творчества “Восходящие звезды” |  | январь | ДДТ г. Чебоксары | Прохорова Н.В. Воробьева Е.В. -директор ДДТ г. Чебоксары (по согласованию) |
| «Рождественский калейдоскоп» - книжно-иллюстративная выставка |  | 1-10 января | ЦГДБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| «Свет Рождественской звезды» - Рождественские чтения |  | 5-6 января 11.00 | ЦГДБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| «Сурхури, Сурхури!» - литературно – игровая программа |  | 5-6 января 12.00 | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| «Веселое Новогодье» - литературно – игровая программа |  | 5 января 12.00 | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| Выступление хора духовного песнопения Воскресной школы. Праздничная программа «Легенда о Вифлеемской звезде» |  | 7 - 9 января | ЦГБ им. Маяковского | Прохорова Н.В., Ивченко В.В. (по согласованию) |
| Рождественские дни православной культуры |  | 7-21 января | Предприятия района | Прохорова Н.В. |
| «Рождественская сказка»- театрализованное представление, розыгрыши призов, народные игры и забавы, спортивно-развлекательные мероприятия |  | 7 января 13.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф. Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| «Рождественские дни православной культуры» |  | 7 - 21 января | Введенский кафедральный собор, Чувашская духовная семинария | Прохорова Н.В., Ильина О. В. -главный регент Введенского собора (по согласованию) |
| «Свет Рождественской звезды» - рождественские чтения |  | 5-6 января 11.00 | ЦГДБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| «Свет Рождественской звезды» – книжная выставка, обзор |  | Январь | Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 | Овчинникова И.А. (по согласованию) |
| «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - час интересных сообщений |  | Январь | Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 | Овчинникова И.А. (по согласованию) |
| «Рождество и Новый год в разных странах мира»- беседа |  | 4-13 января 12.00 | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| «Чудо, чудо! Рождество!» - конкурсно - игровая программа |  | 5 января 13.00 | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гуняева Е.Е. (по согласованию) |
| «Сурхури – для ребятишек радость» - краеведческий праздник |  | 6 января 11.00 | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гуняева Е.Е. (по согласованию) |
| «Зимой в лесу» - театрализованное представление |  | 9 января 11.00 | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гуняева Е.Е. (по согласованию) |
| «Сурхури, Сурхури!» - литературно – игровая программа |  | 5-6 января 12.00 | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| «Веселое Новогодье» - литературно – игровая программа |  | 5 января 12.00 | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| «Чудо! Чудо! Рождество!» - литературно – познавательный час |  | 6 января 12.00 | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| «Рождественские потешки» - театрализованное представление для детей |  | 7 января 12.00 | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. (по согласованию) |
| «Рождественские забавы» - развлекательная программа |  | 07 января 11.00 | Открытая площадка ДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Пришла коляда отворяй ворота» - детская конкурсная программа |  | 07 января 12:00 | ИКЦ пос. Сосновка | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Под счастливой звездой» - поздравительная дискотечная программа |  | 07 января 21:00 | ИКЦ пос. Сосновка | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Сурхури - чувашский праздник» - конкурсно-игровая программа |  | 7 января | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гунякова Е.Е. (по согласованию) |
| Занятие центра общественного досуга для граждан пенсионного возраста |  | 11 января 9.30 | ДК “Салют” | Болдырев А.В. (по согласованию) |
| «У нас в гостях – новогодние сказки» - просмотр мультфильмов |  | 11 января 10.00 | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гунякова Е.Е. (по согласованию) |
| «Елочка, зажгись!» - новогодний утренник |  | 12 января 10.00 | Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 | Гунякова Е.Е. (по согласованию) |
| «Пришла Коляда - отворяй ворота» - игровая программа |  | 12-17 января 14.00, 15.30 | ДОУ и СОШ Юго-западного района | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Новогодние приключения» - поздравительная акция для детей ДОУ Заволжья |  | 12-13 января 10:00 | ИКЦ пос. Сосновка | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Пришла Коляда – отворяй ворота» - интерактивная театрализованная программа для детей |  | 13 января 14.00 | ДДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| «Крещение Руси» - стол просмотра книг, беседа |  | 15-19 января | Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 | Соколова Л.С. (по согласованию) |
| Закрытие Новогодней елки Московского района г. Чебоксары «Праздник доброй музыки и новогодних песен»- театрализованное представление, розыгрыши призов, народные игры и забавы, спортивно-развлекательные мероприятия, организация праздничной торговли |  | 15 января 13.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Петров А.Н., Глотова Н.М., Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф., Сироткина Ю.Н. |
| Торжественное награждение участников районных конкурсов и фестиваля музыкальных световых видеопроекций на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений |  | 17 января 09.00 | Малый зал администрации Московского района г. Чебоксары | Руководство администрации района |
| «Самый большой друг», «Заюшкина избушка» - выездные детские спектакли ДК «Ровесник» |  | 18-24 января 15.30 | ДОУ г. Чебоксары | Гаврилова Н.И. (по согласованию) |
| Показательное шоу «ПАРАД МОРЖЕЙ» |  | 21 января 13.00 | ПКиО им. 500летия г. Чебоксары | Глотова Н.М., Васильев Ю.Ф., Прохорова Н.В. |