### УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики

от 2 сентября 2011 года  № 6/41-V

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва

Дата выборов – 4 декабря 2011 года

| №№ | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее 19 октября 2011 года | Главы администраций муниципальных районов и городских округов, по согласованию с соответствующими ТИК |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 19 октября 2011 года, в исключительных случаях по согласованию с ЦИК Чувашии не позднее 30 ноября 2011 года | ОИК |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 24 октября 2011 года; информация об избирательных участках, образованных позднее, публикуется не позднее чем через два дня после образования | Главы администраций муниципальных районов и городских округов |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 4. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | После назначения дня голосования | Главы администраций муниципальных районов и городских округов |
| 5. | Составление списка избирателей, передача первого экземпляра списка по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 13 ноября 2011 года | ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года | УИК |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели и секретари УИК |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 8. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Непосредственно после либо одновременно с опубликованием списка избирательных участков | ТИК |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 6 ноября 2011 года | ТИК |
| Избирательные объединения |  |  |  |
| 10. | Направление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 11. | Опубликование списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 12. | Представление списка уполномоченных представителей избирательного объединения в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики | Одновременно с представлением списка кандидатов и иных необходимых документов | Избирательные объединения |
| 13. | Публикация предвыборных программ политических партий, выдвинувших кандидатов, не менее чем в одном государственном печатном издании и размещение в сети Интернет | Не позднее 23 ноября 2011 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республики |  |  |  |
| 14. | Самовыдвижение кандидатов | С 14 сентября 2011 года по 14 октября 2011 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15. | Принятие решения о выдвижении кандидата | После опубликования решения о назначении выборов | Избирательные объединения |
| 16. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 14 сентября 2011 года по 14 октября 2011 года | Избирательные объединения |
| 17. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых | В течение трех дней с момента представления документов | ЦИК Чувашии |
| 18. | Сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 19. | Представление в ЦИК Чувашии, окружную избирательную комиссию документов для регистрации соответственно списка кандидатов и кандидатов | Не позднее 18 часов 14 октября 2011 года | Кандидаты либо уполномоченные представители избирательных объединений |
| 20. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней после приема необходимых документов | ЦИК Чувашии, ОИК |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 21. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения | ЦИК Чувашии, ОИК |
| 23. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на: - отзыв списка кандидатов; - отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу; - исключение кандидата из списка кандидатов | Не позднее: - 28 ноября 2011 года; - 28 ноября 2011 года; - 18 ноября 2011 года | Избирательное объедение |
| 25. | Подача заявления о снятии своей кандидатуры: - кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов; - кандидатом, выдвинутым непосредственно; - любым кандидатом по вынуждающим обстоятельствам. | Не позднее: - 18 ноября 2011 года; - 28 ноября 2011 года; - 2 декабря 2011 года. | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 26. | Агитационный период | С момента выдвижения до ноля часов 3 декабря 2011 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 27. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 5 ноября до ноля часов 3 декабря 2011 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 28. | Представление перечня государственных региональных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики | Не позднее, чем на 5 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике |
| 29. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 30. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 31. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно и за плату | В течение двух дней после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 32. | Проведение жеребьевок в целях распределения эфирного времени: - предоставляемого безвозмездно; - за плату | Не позднее 1 ноября 2011 года | - ЦИК Чувашии с участием представителей организаций телерадиовещания; - организации телерадиовещания. |
| 33. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | За пять дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала либо в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 34. | Представление филиалу Сбербанка России платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 35. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 36. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 37. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 38. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в семидневный срок со дня подачи уведомления | Органы местного самоуправления |
| 39. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы местного самоуправления |
| 40. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 41. | Поступление в распоряжение ЦИК Чувашии средств, выделенных из бюджета Чувашской Республики на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Кабинет Министров Чувашской Республики |
| 42. | Создание избирательного фонда избирательным объединением, кандидатом | После уведомления избирательной комиссии о выдвижении и не позднее 18 часов 14 октября 2011 года | Избирательные объединения, кандидаты |
| 43. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению окружной избирательной комиссии, по требованию кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 44. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ЦИК Чувашии, ОИК |
| 45. | Представление в избирательную комиссию финансовых отчетов: - первого - итогового | - одновременно с представлением документов для регистрации - не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 46. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их поступления | ЦИК Чувашии, ОИК |
| 47. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 5 декабря 2011 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 48. | Перечисление в доход республиканского бюджета денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии | По истечении 60 дней со дня официального опубликования результатов голосования | Кредитные организации |
| 49. | Представление в окружные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 15 декабря 2011 года | УИК |
| 50. | Представление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов на соответствующей территории | ОИК, ТИК |
| 51. | Представление Государственному Совету Чувашской Республики финансового отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ЦИК Чувашии |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 52. | Утверждение текста, формы открепительного удостоверения, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также способов защиты открепительных удостоверений от подделки | Не позднее 4 октября 2011 года | ЦИК Чувашии |
| 53. | Выдача открепительных удостоверений | - с 19 октября по 13 ноября 2011 г. - с 14 ноября по 3 декабря 2011 года. | - ТИК - УИК |
| 54. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 8 ноября 2011 года | ЦИК Чувашии |
| 55. | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 13 ноября 2011 года | ОИК |
| 56. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 13 ноября 2011 года | ТИК, УИК |
| 57. | Передача избирательных бюллетеней: - непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям - участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный ЦИК Чувашии Не позднее 2 декабря 2011 года | ЦИК Чувашии, ОИК, ТИК, УИК |
| 58. | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 59. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После 20 часов 4 декабря 2011 года | УИК |
| 60. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 61. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 8 декабря 2011 года | ОИК |
| 62. | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее 13 декабря 2011 года | ЦИК Чувашии |
| 63. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | После определения результатов выборов | ЦИК Чувашии |
| 64. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Совета Чувашской Республики | В течение пяти дней со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | Избранный депутат |
| 65. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | ЦИК Чувашии, ОИК |
| 66. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, в виде данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах об итогах голосования | Не позднее 4 января 2011 года | ЦИК Чувашии |
| 67. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее 4 февраля 2011 года | ЦИК Чувашии, ОИК |
| 68. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | ЦИК Чувашии |
| 69. | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов с подписями избирателей, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов | ЦИК Чувашии, ТИК |