10. 12. 2007 № 1317

О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в Московском районе г.Чебоксары

В рамках встречи Нового 2008 года и празднования Рождества Христова и создания условий содержательного досуга населения п о с т а н о в - л я ю:

1. Утвердить:

1) рабочую  группу по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Московском районе в следующем составе:

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, руководитель группы;

Прохорова Н.В. - главный специалист по культуре, заместитель руководителя группы;

Афимьин А.С. - начальник отдела по делам ГО и ЧС;

Баранов И.А. - начальник отдела внутренних дел по Московскому району г. Чебоксары (по согласованию);

Белова Л.Е. –  ведущий специалист  сектора торговли;

Болдырев А.В. – директор МУК Дворец культуры «Салют» (по согласованию);

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист по физкультуре и спорту;

Дедюхин С.Ю. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города  Чебоксары (по согласованию);

Макаренко З.В. - начальник отдела управления образования администрации г. Чебоксары по Московскому району (по согласованию);

Михайлов Я.Л. - начальник муниципального унитарного предприятия «Московское районное управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Чебоксары (по согласованию);

2) прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Московском районе г.Чебоксары.

2. Рекомендовать предприятиям и учреждениям района обеспечение участия в подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в Московском районе г.Чебоксары и в своих коллективах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Глотову Н.М.

Глава администрации                                                                     В.И. Петров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  главы  администрации

Московского района города Чебоксары

от 10 декабря 2007 г. № 1317

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних

и  рождественских  праздников в Московском районе г.Чебоксары

| Наименование мероприятий | Сроки | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| # I. Организационная работа |  |  |  |
| Завоз снега для строительства снежных фигур на территории Московского района г. Чебоксары | до 8 декабря |  | Дедюхин С.Ю. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации (отдел ЖКХиБ), руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилой фонд |
| Заливка катков и хоккейных коробок | до 10 декабря | парк им. 500-летия г.Чебоксары, стадион «Волга», СОШ № 50, СОШ № 27 | администрация района, руководители образовательных учреждений, руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилой фонд |
| Организация проката лыж, коньков и снегоходных машин «Буран» | с 01 декабря 2007 г. | парк им. 500-летия г.Чебоксары | администрация района, Ивонтьев И.В. – директор ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары |
| Оформление и установка световых коробов | до 19 декабря | Московский и Октябрьский мосты | Администрация района, ОАО “Горсвет” |
| Оформление дорожного кольца | до 19 декабря | ул. Гузовского, пр. Московский | отдел ЖКХиБ администрации района |
| Изготовление и установка электрогирлянд на остановке «Студгородок» | до 19 декабря | «Студгородок» | отдел ЖКХ и Б администрации района, ОАО “Горсвет” |
| Световое оформление, разделительной полосы по проспекту Московский | до 20 декабря | пр. Московский | администрация района |
| Установка иллюминации | до 15 декабря | дорожное кольцо у «Рощи», на естественных елках, Ядринское шоссе, перекресток дорог у ОАО “Элара” | отдел ЖКХиБ администрации района, ОАО “Горсвет” |
| Новогоднее оформление предприятий и организаций Московского района г. Чебоксары: | до 19 декабря | Московский район | администрация района, руководители предприятий и организаций |
| Строительство снежных и ледяных фигур | до 20 декабря | парк им. 500-летия г.Чебоксары, стадион «Волга», жилые кварталы, дворы | администрация района, руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилой фонд, руководители образовательных учреждений |
| Оборудование снежных городков и ледяных горок на спортивных площадках | до 20 декабря | микрорайоны | руководители подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилой фонд, руководители образовательных учреждений |
| Организация «Елочных базаров» | с 19 декабря | рынки (3), магазины | администрация района |
| Организация торговли на районных праздниках | 15 декабря 2007 г. - 7 января 2008 г. | Московский район | сектор торговли администрации района |
| Охрана общественного порядка в период проведения районных праздников | постоянно |  | Баранов И.А. – начальник ОВД по Московскому району г. Чебоксары |
| Обеспечение противопожарной безопасности в местах массового отдыха населения | постоянно |  | Афимьин А.С. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| Представление информации о проведении праздников в средствах массовой информации | с 20 декабря 2007 г. до 14 января 2008 г. |  | администрация района |
| Демонтаж новогодних елок, перетяжек, щитов, снежных и ледовых фигур | 15 -20 января |  | Дедюхин С. Ю. - отдел ЖКХиБ |
| II. Культурно-массовые, спортивно-развлекательные и молодежные мероприятия |  |  |  |
| Районный конкурс снежных и ледяных фигур «Новогодняя фантазия» | с 1 по 20 декабря | Стадион «Волга», территории образовательных учреждений, микрорайоны | конкурсная комиссия, руководители образовательных учреждений |
| Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений | с 1 по 25 декабря | Московский район г.Чебоксары | конкурсная комиссия, руководители учреждений, предприятий |
| Районный конкурс на лучшее Новогоднее театрализованное представление общеобразовательных и дошкольных учреждений «Всей семьей в Новый год» | с 5 декабря 2007 г. по 14 января 2008 г. | Московский район г.Чебоксары | конкурсная комиссия, руководители образовательных учреждений |
| Районное соревнование по пейнтболу среди команд коллективов физкультуры (ВУЗы, ССУЗы, школы и предприятия) | январь 2008 года | Московский район г.Чебоксары | судейская коллегия |
| Районная спартакиада среди молодежи, состоящей на учете ПДН, КДН и внутришкольном учете | 20 декабря | Московский район г.Чебоксары | оргкомитет и судейская коллегия |
| 4–я межведомственная зимняя спартакиада «Новогодний экстрим» | январь 2008 г. | Московский район г.Чебоксары | оргкомитет и судейская коллегия |
| Районный конкурс «Танцы на льду» | с 15 по 31 декабря | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | администрация района, руководители образовательных учреждений |
| Проект «Новый год – каждому ребенку», поздравительная акция для детей -инвалидов | с 15 по 31 декабря | Московский район г.Чебоксары | ДДК «Ровесник» |
| «Мы разные, и потому мы вместе» - концепция встречи Нового 2008 года и Рождества Христова в Московском районе г. Чебоксары | с 15 декабря по 14 января 2008 г. | Московский район г.Чебоксары | администрация района |
| Новогодние подарки малообеспеченным (360 чел.) | с 20 по 30 декабря | Московский район г.Чебоксары | Александров В.Н.- депутат Госсовета ЧР |
| Открытие Новогодней ёлки Московского района «В Новый год - здоровье в каждый дом»: театрализованное представление, спортивно-развлекательные мероприятия, игры, конкурсы, организация праздничной торговли. | 20 декабря 14.00 | площадка перед ОАО «Элара» | администрация района |
| Новогодние представления «В Новый год - здоровье в каждый дом». | 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 декабря | дворы и площадки: ДК «Салют», ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары, стадион «Волга», площадка перед ОАО «Элара», Студенческий сквер | администрация района |
| Открытие Новогодней ёлки Юго-Западного района | 21 декабря 10.00 | площадка перед ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Открытие Новогодней ёлки Чапаевского поселка | 22 декабря 14.00 | стадион «Волга» | администрация района |
| Детское воскресенье: «Как Царь морской на ёлке побывал». Игры, конкурсы, развлечения, детская дискотека | 23 декабря 12.00 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Новогодние карнавалы в Центре досуга для граждан пенсионного возраста Праздничная программа «Новый год у ворот» | 24, 25, 26 декабря 9.30 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Новогодние карнавалы «Новогодний звездопад» для инвалидов района | 27, 28 декабря 9.30 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Молодежная праздничная программа «Мы разные, и потому мы вместе». (Знакомство молодежи со знаменитыми людьми г. Чебоксары через обыгрывание знаков зодиака «И это все о нас») | 27 декабря 14.00 | Студенческий сквер | администрация района, ЧГУ им. И.Н. Ульянова |
| Праздничный концерт творческих коллективов ДК «Салют»: «Новогодний серпантин» | 28 декабря 18.00 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Танцевальная программа, эстрадный концерт | 29 декабря 18.30 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| “Новогоднее приключение Снегурочки и ее друзей” - новогодние утренники, театрализованное представление | 2-6 января 12.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | администрация района, ПКиО им.500-летия г.Чебоксары |
| Детский утренник «Похищение Нового года» | 3,4,6 января 12.00 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Детское воскресенье «Рождественская сказка» | 06 января 13.00 | ДК «Салют» | администрация района, ДК «Салют» |
| Новогодние утренники для школьников, познавательные программы (во время зимних каникул) | 1-10 января | ЦСДБ им. Чуковского | администрация района, ЦСДБ им. Чуковского |
| «Под Рождественской звездой»- театрализованное представление, розыгрыши призов, народные игры и забавы, спортивно-развлекательные мероприятия, организация праздничной торговли | 7 января 12.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | администрация района, ПКиО им.500-летия г.Чебоксары |
| Закрытие Новогодней елки Московского района г. Чебоксары «Новогодний серпантин» - театрализованное представление, розыгрыши призов, народные игры и забавы, финал конкурса, спортивно-развлекательные мероприятия, организация праздничной торговли | 13 января 12.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | администрация района, ПКиО им.500-летия г.Чебоксары |

________