04. 10. 2007 №  1012

О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 15 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 28/200-5 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва», а также в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Московского района г.Чебоксары Глотову Н.М.

Глава  администрации 						                       В.И.Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г.Чебоксары

от 4 октября 2007 г. № 1012

П Л А Н

основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке

и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года

| № п/п | ### Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение сведений об избирателях Московского района и передача уточненных сведений в территориальную избирательную комиссию | постоянно | Глотова Н.М. - заместитель главы администрации района, Евдокимов А.П. – начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями и организационной работы |
|  | Представление предложений по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, для проведения встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями | не позднее 12 октября | Глотова Н.М. |
|  | Определение границ избирательных участков Московского района г. Чебоксары | не позднее 12 октября | Петров В.И. - глава администрации (по согласованию с территориальной избирательной комиссией) |
|  | Содействие ТИК в обобщении предложений, рекомендованных на собрании избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства; избирательных объединений, общественных объединений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий | не позднее 8 ноября | Евдокимов А.П. |
|  | Представление предложений по специальным местам для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 29 октября | Офицеров Ю.А - заместитель главы администрации района, Дедюхин С.Ю. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства, Евдокимов А.П. |
|  | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в проведении организационных заседаний участковых избирательных комиссий и семинаров по обучению участников избирательного процесса | постоянно с момента формирования участковых избирательных комиссий | Глотова Н.М. |
|  | Подготовка предложений по безвозмездному предоставлению участковым избирательным комиссиям приспособленных помещений для работы, голосования и подсчета голосов избирателей | не позднее 12 октября | Петров В.И. (по согласованию с территориальной избирательной комиссией) |
|  | Содействие в информировании избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации | не позднее 9 ноября | Глотова Н.М. |
|  | Оказание содействия окружным, участковым избирательным комиссиям в доставке и сохранности избирательных бюллетеней | с момента получения и до установления итогов выборов | Баранов И.А – начальник ОВД по Московскому району г. Чебоксары |
|  | Охрана помещений территориальной и участковых избирательных комиссий и помещений для голосования; пожарная безопасность, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы | с момента передачи избирательных бюллетеней и до установления итогов голосования | Баранов И.А, Афимьин А.С. - начальник отдела по делам ГОиЧС |
|  | Содействие в оборудовании помещений для голосования | 26-30 ноября | Офицеров Ю.А. |
|  | Содействие в работе комиссий по приему помещений участковых избирательных комиссий и залов для голосования противопожарными службами; приемка избирательных участков, помещений для голосования | 29 октября - 1 декабря | Петров В.И. |
|  | Контроль за уличным освещением и территорией, прилегающей к избирательным участкам | постоянно | Михайлов Я.Л. - начальник МУП “МРУ ЖКХ”, владельцы помещений |
|  | Обеспечение транспортного, торгового, культурного и медицинского обслуживания на избирательных участках в день голосования (по отдельному плану) | 2 декабря | Офицеров Ю.А. Дедюхин С.Ю. Черкашина Л.Н. – зав. сектором торговли Прохорова Н.В. – гл. специалист по культуре Васильев Ю.Ф. – гл. специалист по физкультуре и спорту |
|  | Организация дежурства ответственных работников администрации Московского района на своих рабочих местах в день голосования (по отдельному плану) | 2 декабря | Глотова Н.М |
|  | Проведение совещания с работниками администраций по итогам проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва | 3 декабря | Петров В.И. |