17. 01. 2008 № 23

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  в Московском районе г.Чебоксары.

2. Утвердить  рабочую  группу по подготовке районных мероприятий в следующем составе:

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации Московского района г.Чебоксары, руководитель группы;

Прохорова Н.В.- главный специалист по культуре, заместитель руководителя;

Алипова Л.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Московского района управления социальной защиты населения г. Чебоксары Министерства здравоохранения и социального развития Чувашии (по согласованию);

Афимьин А.С. - начальник отдела ГО и ЧС администрации Московского района г. Чебоксары;

Баранов И.А. - начальник отдела внутренних дел по Московскому району г. Чебоксары (по согласованию);

Болдырев А.В. - директор МУК «Дворец культуры «Салют» (по согласованию);

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист по физкультуре и спорту;

Гаврилова Н.И. - директор МУК «Детский дом культуры «Ровесник» (по согласованию);

- главный специалист по делам молодежи;

Дедюхин С. Ю.  – начальник отдела ЖКХ и благоустройства;

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города Чебоксары (по согласованию);

Макаренко З.В. - начальник отдела управления образования администрации г. Чебоксары по Московскому району (по согласованию)

Михайлов Я.Л. - начальник муниципального унитарного предприятия «Московское районное управление ЖКХ» г.Чебоксары (по согласованию);

Черкашина Л.И. – заведующая сектором торговли.

3. Рекомендовать предприятиям и учреждениям района обеспечить участие в праздновании  63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Н.М. Глотову -  заместителя главы администрации района.

Глава администрации 					                               В.И. Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 17 января  2007 г. № 23

ПЛАН

основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  празднования

63-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

в Московском районе г.Чебоксары

| Наименование мероприятия |  | Сроки | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная работа |  |  |  |  |
| Праздничное оформление района: Московский мост ул. Афанасьева Московский проспект Студенческий городок Кольцо “Роща” Октябрьский мост Залив Монумент «Матери- покровительницы» |  | до 6 мая | - установить световые короба при въезде и выезде на опорах, обрамление бегущими огнями; - на протяжении всего моста поочередно звезды, световые короба, флаги; - вдоль обеих сторон моста тройные гирлянды. Стела с флагштоками и праздничными панно, обрамленным белт-лайтом Праздничные кронштейны-звезды на опорах по всему Московскому проспекту. “Радуга” с бегущими гирляндами по обе стороны - световые праздничные кронштейны и гирлянды по всему кольцу; - световые короба при въезде и выезде. - флаги по обе стороны; - вдоль обеих сторон моста гирлянды. - световые перетяжки по району; - поздравительные изображения на рекламных щитах; - оформление витрин магазинов и прилегающих к ним территорий; - поздравительные растяжки Световые фонтаны Световое оформление, фонтаны с подсветкой | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации (далее - ОЖКХиБ) |
| Проведение экологических субботников с привлечением населения |  | апрель |  | ОЖКХиБ |
| Высадка цветов и оформление клумб |  | апрель, май |  | ОЖКХиБ совместно с МП “Зеленстрой” |
| Оформление световых коробов по тематике, световое оформление Московского и Октябрьского мостов, кольца по улице Гузовского |  | апрель, май |  | ОЖКХиБ |
| Ремонт фасадов предприятий торговли и питания |  | весь период |  | Черкашина Л.И. – зав. сектором торговли, руководители предприятий торговли |
| Праздничное оформление витрин магазинов |  | до 6 мая |  | Черкашина Л.И. – зав. сектором торговли, руководители предприятий торговли |
| II. Культурно-массовые, спортивные и молодежные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс патриотической песни «Солдатская смена» | - январь- май | - школы Московского района | - Прохорова Н.В., Воробьева Г. П. (по согласованию) |
|  | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Встречи юношей с ветеранами спорта, воинами-интернационалистами, курсантами военно-учебных заведений, воинами-земляками с целью их военно-профессиональной ориентации – поступления в военно-учебные заведения и освоения военно-учетных специальностей в учебных организациях РОСТО (ДОСААФ). | 23 января-22февраля | Московский район г.Чебоксары | главный специалист по делам молодежи, Васильев Ю.Ф., Воробьева Г. П. (по согласованию), Макаренко З.В. (по согласованию), Прохорова Н.В. |
|  | Посещение старшеклассниками района Московского района музея воинской и трудовой славы Чебоксарского кооперативного института | 30 января | Чебоксарский кооперативный институт | главный специалист по делам молодежи |
|  | «Нам доверено Россию защищать» - районный фестиваль среди студентов ССУЗов и ВУЗов | февраль | Учебные заведения | главный специалист по делам молодежи |
|  | Шефство молодёжи над Центром общественного досуга для граждан пенсионного возраста | февраль | МУК ДК «Салют» | главный специалист по делам молодежи |
|  | Пейнтбол на базе пейнтбольного клуба в ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | 13 февраля 10.00 | ПкиО им. 500-летия г.Чебоксары | Бакиновский А.Г. (по согласованию) Васильев Ю.Ф. Захаров Ю. Г. – руководитель пейнтбольного клуба (по согласованию) |
|  | Посещение музеев воинской славы учащимися старших классов | февраль | Музеи воинской славы г.Чебоксары | Макаренко З.В. |
|  | Тематические показы фильмов (военного и архивного кино) студентам ССУЗов и ВУЗов Московского района г.Чебоксары | февраль | МУК ДК «Салют» | главный специалист по делам молодежи, Прохорова Н.В., Болдырев А.В. |
|  | «Мировые парни – 2008» - конкурс среди юношей старших классов, посвящённый празднованию «Дня защитника Отечества» и 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов | 21 февраля 17.00 | МУК ДК «Салют» | главный специалист по делам молодежи, Болдырев А.В. |
|  | Праздничные мероприятия, посвящённые 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 7-8 мая | Учреждения культуры, учебные заведения | Руководители учреждений |
|  | Тематические книжные выставки, конференции, классные часы, информационные дни, брей-ринги и др. | в течение года | Учреждения культуры, учебные заведения | Руководители учреждений |
|  | Встречи с участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениками тыла | в течение года | Учреждения культуры, библиотеки района, учебные заведения, подростковые клубы по месту жительства | Руководители учреждений культуры и образования |
|  | Районные соревнования учащихся и допризывной молодежи по военно-техническим и прикладным видам спорта | - февраль-май | Московский район | - Васильев Ю.Ф. |
|  | Цикл уроков мужества «Герои и подвиги» | - 6 апреля – 9 мая | ЦГБ им Маяковского | - Прохорова Н.В. Пыркина М.Н. |
|  | Открытый конкурс детского творчества «Открытка ветерану». | 7 апреля – 7 мая | - ДДК «Ровесник» | - Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. |
|  | Цикл вечеров памяти, уроков мужества, встреч с ветеранами, кинолекториев и видеопросмотров «Война. Народ. Победа.» | - 15 апреля- 9 мая | детские библиотеки | - детские библиотеки |
|  | Конкурс рисунков и сочинений «Что я знаю о войне» | - 26 апреля - 7 мая | ЦГДБ им. Чуковского, ЦГБ им Маяковского | - Прохорова Н.В. библиотеки района |
|  | Организация встреч учащейся молодежи с воинами-интернационалистами в день вывода войск из Афганистана | апрель - май | Библиотеки района, учебные заведения | Администрация района, руководители учреждений |
|  | Час памяти, посвященный пионерам-героям «Маленькие герои большой войны» | - 3-9 мая | ЦГДБ им. Чуковского | - Бондарев Е.В. |
|  | - «Участники войны и тыла Чапаевского поселка» – стенд | - 3-11 мая | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Пулькова З.Г. |
|  | Столы просмотра, циклы бесед и обзоров «День воинской славы России» | - 3 – 12 мая | - Детские библиотеки района | - ЦСДБ им. Чуковского |
|  | Неделя памяти «Вечной памятью живы» | 3-10 мая | детские библиотеки | - Бондарев Е.В. |
|  | Экспозиция «Память стучит набатом» семейные реликвии времен Великой Отечественной | - 3-10 мая | ЦГБ им Маяковского | - Ивченко В.В. |
|  | - Праздничные концерты для жителей Дома ветеранов “Когда вся Россия одела шинели” | - 3 –9 мая | - специальные дома социального назначения | - Андряшина Н.И. - директор Центра социального обслуживания населения, - Прохорова Н.В. |
|  | - Встреча с ветеранами - участники войны и тружениками тыла Чапаевского поселка» | - 4 мая 13.00 | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Прохорова Н.В., Пулькова З.Г. |
|  | Районный праздник «Салют Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 6 мая 14.00 | ДК «Салют» | - администрация района |
|  | Конкурс чтецов «Салют Победы» | - 6 мая 15.00 | ЦГДБ им. Чуковского | - Бондарев Е.В. |
|  | - Турниры по различным видам спорта | - 7, 8 мая 10.00 | - Спортивные школы | - руководители спортивных школ |
|  | Презентация детского иллюстрированного журнала «Дети рисуют о войне» | 7 мая 13.00 | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Прохорова Н.В., Пулькова З.Г. |
|  | Конкурс детских рисунков и иллюстраций по произведениям о войне «Живая история» | - 7 мая 14.00 | - ДДК «Ровесник» | - Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. |
|  | Концертная программа «День Победы». | - 8 мая 17.00 | - ДДК «Ровесник» | - Гаврилова Н.И. Прохорова Н.В. |
|  | Литературно-музыкальный вечер «Час мужества пробил на наших часах…» | 8 мая 13.00 | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Пулькова З.Г., Прохорова Н.В. |
|  | Участие творческих коллективов Московского района в городских праздничных мероприятиях | 9 мая | - Концертные и спортивные площадки города | - администрация Московского района |
|  | Соревнования по конному спорту | 9 мая 10.00 | - Территория конно-спортивной школы Чувашпотребсоюза | - администрация конно-спортивной школы |
|  | Участие ветеранов Московского района в праздничном митинге у Монумента Славы, возложение цветов | 9 мая 10.30 | - Мемориальный парк Победы | - администрация района, районный Совет ветеранов |
|  | Митинг, праздничная концертная программа | 9 мая 11.00 | - у памятника погибшим в Великой Отечественной войне | - Чандровский территориальный отдел |
|  | Районный праздник «Победная весна 45 года» | 9 мая 12.00 | - ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | - Прохорова Н.В., Ивонтьев И.В. |
|  | Встреча ветеранов “Чтобы сердце не забыло”, митинг, возложение цветов, праздничный концерт | 9 мая 12.00 | - у памятника погибшим воинам, Чапаевский поселок | - ЧПО им. Чапаева, районный Совет ветеранов |
|  | Спортивно-развлекательные мероприятия, игры, конкурсы | 9 мая 12.00 | - ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | - администрация Московского района |
|  | Праздничная программа для ветеранов «День Великой Победы!» | 9 мая 14.00 | - площадка перед ДК “Салют” | - Прохорова Н.В., Болдырев А.В. |
|  | Массовые гулянья | 9 мая 21.00 | - стадион “Волга” | - Прохорова Н.В., ЧПО им. В.И. Чапаева |

______________