# Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

# постановлением главы администрации

Московского района г.Чебоксары

от 6 мая 2009 г. № 361

Комплексная программа раннего выявления детского неблагополучия, профилактики  беспризорности, безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних и  сохранения приоритета  семьи в Московском районе г.Чебоксары на 2009-2012 годы

| Наименование Программы | Районная комплексная программа раннего выявления детского неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и сохранение приоритета семьи на 2009-2012 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конвенция ООН «О правах ребенка» Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» Федеральный Закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. № 38 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике» Закон Чувашской Республики от 26 сентября 2008 г. № 53 «О профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»» Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике» Закон Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» Указ Президента ЧР от 4 декабря 2002 г. № 137 “О дополнительных мерах по усилению контроля за потреблением алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства “ Республиканская целевая программа профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2009–2012 годы Республиканская программа «Дети Чувашии» на 2007-2010 годы Целевая Программа «Молодежь - будущее города Чебоксары: 2006-2010 годы» |
| Заказчик Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района г.Чебоксары |
| Основные разработчики Программы | Администрация Московского района г.Чебоксары, в т.ч: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП); отдел охраны детства (далее – ООД); отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы; главный специалист-эксперт по делам молодежи; главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту; главный специалист-эксперт по культуре; главный специалист-эксперт по профилактике правонарушений; отдел управления образования г. Чебоксары по Московскому району (далее – отдел образования) (по согласованию); центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» (далее – Центр «Развитие») (по согласованию); подразделение по делам несовершеннолетних ОВД по Московскому району г.Чебоксары(далее - ПДН) ( по согласованию); РГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г.Чебоксары» Министерства здравоохранения и социального развития ЧР (далее - СРЦН) (по согласованию); МУЗ «Городская детская больница № 1» (по согласованию); МУЗ «Городская детская больница № 4» (по согласованию); ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» (по согласованию); ФБУ МРУИИ № 2 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию) |
| Цели Программы | сокращение асоциальных явлений в молодежной среде через раннее выявление детского неблагополучия, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сохранение приоритета семьи |
| Задачи Программы | отработка механизма раннего выявления детского неблагополучия; усовершенствование многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение ответственности за состоянием правопорядка в подростковой среде субъектов профилактики и всех звеньев правоохранительной системы; активизация деятельности Советов профилактики, родительских патрулей и общественных объединений в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе связанных с проявлениями экстремизма и национализма; повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики, органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений правоохранительной направленности по предупреждению и пресечению противоправных проявлений со стороны несовершеннолетних; создание условий для психолого-социально- педагогической, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков; снижение уровня рецидивной преступности несовершеннолетних; дальнейшее развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; повышение уровня толерантности, правовой культуры и правосознания несовершеннолетних |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | к 2012 году по сравнению c 2008 годом: - сократить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений до 9,3 %; - сократить долю рецидивной преступности среди несовершеннолетних на 2-3 %; - снизить количество преступлений несовершеннолетних на 4-5%; - снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних на 7-8 %; - снижать количество безнадзорных детей и подростков |
| Исполнители мероприятий Программы | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; ОВД по Московскому району г.Чебоксары; ФБУ МРУИИ №2 УФСИН Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии; отдел управления образования г. Чебоксары по Московскому району; центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие»; подразделение по делам несовершеннолетних ОВД по Московскому району г.Чебоксары; РГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г.Чебоксары» Министерства здравоохранения и социального развития ЧР; МУЗ «Городская детская больница №1»; МУЗ «Городская детская больница №4»; ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер»; отдел охраны детства; отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы; главный специалист-эксперт по делам молодежи; главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту; главный специалист-эксперт по культуре; главный специалист – эксперт по профилактике правонарушений; прокуратура Московского района г.Чебоксары |
| Срок реализации Программы | 2009–2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников: - возможность софинансирования мероприятий из федерального, республиканского, городского бюджетов в рамках действующих федеральных целевых программ; Внебюджетные: - благотворительный фонд «Хевель» и др.; - Чувашское региональное республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» (фонд НАН); - проектная деятельность; - добровольные пожертвования граждан; - др. источники |

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

На территории Московского района г.Чебоксары субъектами профилактики проделан значительный объем работы по стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде, обеспечению защиты прав и интересов детей: снижена преступность среди несовершеннолетних, в том числе повторная(рецидивная), и в состоянии алкогольного опьянения, сокращена  доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений. В работе по сохранению приоритета  семьи наблюдается  повышение доли семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с тем,  криминогенная ситуация в подростковой среде по отдельным направлениям остается сложной, и семейное неблагополучие продолжает оказывать негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Существуют сложности в социальной адаптации несовершеннолетних, освободившихся из специальных учреждений закрытого типа.

Необходимо совершенствовать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, около 40 процентов от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, групповые. На территориях района остается высокой доля подростков, совершивших преступления  (5,7 %). Вызывает тревогу, что большая часть преступлений несовершеннолетними совершаются в ночное время, когда они должны находиться дома. За последние три года увеличилось  количество дел по лишению родительских прав.

Решение задач по профилактике правонарушений несовершеннолетних требует активизации деятельности общественных формирований, в том числе народной дружины, родительских комитетов, советов наставничества, общественных воспитателей и т.д., ориентированных на работу с подростками, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, КДНиЗП, а также с асоциальными семьями.

Решение вышеуказанных проблем невозможно без принятия мер по совершенствованию многоуровневой системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Программа является документом, выстраивающим на среднесрочный период механизм взаимоотношений субъектов профилактики, входящих в государственную систему по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Программа определяет цели и задачи дальнейшего развития многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, сохранения приоритета  семьи,  обеспечения надежной защиты прав и свобод детей и подростков, личных и других интересов несовершеннолетних от преступных посягательств.

Реализация Программы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий, совершенствованию взаимодействия  органов и учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты, правоохранительных, контролирующих органов, органов территориального  общественного самоуправления, общественных формирований правоохранительной направленности и граждан в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

II. Перечень программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности раннего выявления детского неблагополучия, профилактики  беспризорности, безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и  сохранение приоритета  семьи на 2009-2012 годы предусматривает действия по следующим направлениям:

1) совершенствование многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) совершенствование механизма выявления раннего детского неблагополучия;

3) профилактика  семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета семьи;

4) профилактика детской беспризорности и безнадзорности и предупреждение преступности несовершеннолетних;

5) противодействие рецидивной преступности несовершеннолетних, ресоциализация подростков, освободившихся из мест лишения свободы;

6) пресечение и предупреждение преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и алкогольной продукции;

7) профилактика проявлений экстремизма и национализма в подростковой и молодежной среде.

2.1. Совершенствование многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Основными мероприятиями являются:

создание единого информационного пространства современных технологий и методик по решению проблем детского неблагополучия для всех субъектов профилактики несовершеннолетних;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики в решении задач по пресечению  и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей и подростков, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, раннему выявления детского неблагополучия;

активизация деятельности института общественности в предупреждении подростковой преступности;

эффективное использование потенциала  учреждений культуры  и спорта, здравоохранения, социальной сферы,  общественных формирований и  различных религиозных конфессий по раннему выявлению детского неблагополучия, профилактики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и  сохранение приоритета  семьи.

2.2. Совершенствование механизма выявления раннего детского неблагополучия

отработка механизма выявления раннего неблагополучия;

укрепление взаимодействия субъектов профилактики несовершеннолетних с учреждениями здравоохранения и ЗАГСа;

привлечение общественности (ТОСы) к проблеме выявления раннего детского неблагополучия;

проведение комплексных мер по ресоциализации  выявленных детей.

2.3. Профилактика  семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета семьи

Основными мероприятиями являются:

укрепление взаимодействия субъектов профилактики в борьбе с семейным неблагополучием, алкоголизмом и наркоманией; по предупреждению правонарушений против  семьи и несовершеннолетних;

своевременное выявление  семей, оказавшихся в социально опасном положении, и организация эффективной помощи и поддержки;

активизация работы в подростковой среде по укреплению ценностей института семьи.

2.4. Профилактика детской беспризорности и безнадзорности и предупреждение преступности несовершеннолетних

Основными мероприятиями являются:

взаимодействие  всех субъектов профилактики правонарушений, направленных на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, проведение с этой целью межведомственных профилактических мероприятий;

развитие детских и юношеских организаций с целью формирования правовой культуры и пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи;

повышение уровня культурного, спортивного, правового, нравственного и военно-патриотического воспитания в школах, средних специальных и высших учебных заведениях с привлечением общественных (в том числе ветеранских) объединений и родителей;

вовлечение несовершеннолетних в культурно-досуговую деятельность;

проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства детей, подростков и молодежи; тематических концертов, выставок, республиканских и муниципальных акций, направленных на формирование здорового образа жизни;

содействие в организации трудовой деятельности подростков в свободное от учебы время.

2.5. Противодействие рецидивной преступности несовершеннолетних, ресоциализация подростков, освободившихся из мест лишения свободы

Основными мероприятиями являются:

осуществление профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, при необходимости предоставление временного жилья в РГУ«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  Московского района г.Чебоксары» Министерства здравоохранения и социального развития  ЧР;

организация обучения несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, для получения основного общего и начального профессионального образования, обеспечение возможности профессиональной подготовки (переподготовки) освободившихся подростков;

усиление мер контроля за поведением условно осужденных несовершеннолетних, в отношении которых законом установлены ограничения;

устранение криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности несовершеннолетних.

2.6.Пресечение и предупреждение преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и алкогольной продукции

Основными мероприятиями являются:

реализация в образовательных учреждениях дифференцированных программ по формированию у несовершеннолетних и их родителей негативного отношения к употреблению наркотических средств и алкогольных напитков;

оказание содействия родителям и законным представителям в предоставлении  консультативного, в том числе анонимного, приема несовершеннолетних  детскими психиатрами-наркологами.

2.7. Профилактика проявлений экстремизма и национализма в подростковой и молодежной среде

Основными мероприятиями являются:

противодействие проникновению в молодежную среду ксенофобии, экстремистских настроений, правового нигилизма и криминальной субкультуры;

своевременное выявление, устранение и нейтрализация факторов, способствующих зарождению, распространению и развитию проявлений  экстремизма в подростковой и молодежной среде.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

# постановлением главы администрации

Московского района г.Чебоксары

от 6 мая 2009 г. № 361

П Л А Н

мероприятий  по реализации  комплексной программы раннего выявления детского неблагополучия, профилактики  беспризорности, безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и  сохранения приоритета  семьи в Московском районе г.Чебоксары

на 2009-2012 годы

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по совершенствованию многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение на заседаниях Координационного Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района г. Чебоксары работы учреждений образования, здравоохранения и социальной политики, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД по Московскому району г. Чебоксары по раннему выявлению фактов детского неблагополучия | Глотова Н.М. - заместитель главы администрации Московского района г. Чебоксары, КДНиЗП | ежеквартально |  |  |
| 1.2. | Проведение семинаров и совещаний по вопросам раннего выявления детского неблагополучия с органами и учреждениями образования, социальной защиты, культуры и спорта, здравоохранения, отделом внутренних дел по Московскому району г. Чебоксары, а также с институтом общественности | КДН и ЗП | ежегодно |  |  |
| 1.3. | Формирование общественного мнения по проблемам раннего выявления детского неблагополучия: 1. Проведение «Круглых столов» с социальными педагогами школ, медицинскими работниками, со специалистами отдела ЗАГС, дошкольных учреждений, женских консультаций. 2. Работа выездной лекторской группы | субъекты профилактики несовершеннолетних | в течение года по заявкам |  |  |
| 1.4. | Формирование банка данных о семьях, где: - матери-подростки, - матери с психическими заболеваниями, - семьи с плохим материальным положением, - один или оба родителя алкоголезависимые | субъекты профилактики несовершеннолетних | 2009 г. |  |  |
| 1.5. | Проведение «Круглых столов» в советах органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОСы) с работниками жилищно-коммунальных служб по выявлению детского неблагополучия среди семей микрорайона, (информирование о семьях должниках по квартплате и детях, проживающих там) | ТОСы, субъекты профилактики несовершеннолетних, отдел по взаимодействию с общественными объединениями | в течение всего периода |  |  |
| 1.6. | Проведение обучающих семинаров: - для психологов детских дошкольных учреждений (далее - ДОУ) с целью активизации работы с родителями, - для психологов и социальных педагогов общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), РГУ «СРЦН» | Центр «Развитие» | ежегодно |  |  |
| 1.7. | Проведение семинаров-тренингов по обеспечению психолого-педагогического сопровождения воспитания детей и подростков в семье | Центр «Развитие», директора ОУ, заведующие и психологи ДОУ, психологи, социальные педагоги и классные руководители ОУ | еженедельно |  |  |
| 1.8. | Организация и проведение «Круглого стола» «Влияние семьи на психологическое здоровье ребёнка» | Центр «Развитие», учреждения образования, медицины, родители | ноябрь 2009 г. |  |  |
| 1.9. | Проведение месячников правовых знаний с дальнейшим заслушиванием итогов на заседании Координационного Совета. В рамках акции «Милиция и дети» организовать обучение членов подразделения народной дружины и сводной студенческой дружины в Московском районе г.Чебоксары по выявлению детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | главный специалист-эксперт по профилактике правонарушений, ОВД по Московскому району г. Чебоксары | на весь период |  |  |
| 1.10. | Проведение целевых рейдов под условными названиями «Двор», «Салон», «Ночной город», «Рынок», «Каникулы», «Подросток» по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ОВД по Московскому району г. Чебоксары | 2009-2012 гг. |  |  |
| 1.11. | Своевременное получение наиболее полной информации о детском неблагополучии в районе по телефону «Горячая линия» | ООД | постоянно |  |  |
| 1.12. | Организация волонтерской помощи в работе телефона «SOS на детской волне» из числа студентов Молодежного правительства, молодежной социальной службы администрации | СРЦН, главный специалист-эксперт по делам молодежи | ежегодно (октябрь-декабрь, февраль – май) |  |  |
| 1.13. | Обеспечение функционирования электронного банка данных, содержащего сведения о беспризорных, безнадзорных, несовершеннолетних правонарушителях, а также семьях, находящихся в социально-опасном положении. | субъекты профилактики несовершеннолетних | 2009-2012 гг. |  |  |
| 1.14. | Создание карты социальных услуг района | СРЦН, субъекты профилактики | в течение года |  |  |
| 1.15 | Открытие консультативных социальных приемных в ТОСах «Ахазовский», «Афанасьевский» | субъекты профилактики несовершеннолетних, ТОСы | 2009 г. |  |  |
| II.Мероприятия по совершенствованию механизма выявления раннего детского неблагополучия |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Составление еженедельного мониторинга семей с новорожденными детьми | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4» | постоянно |  |  |
| 2.2. | Раннее выявление семей социального риска, где появился новорожденный ребенок (семьи «соцминуса») | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4» | постоянно |  |  |
| 2.3. | Постановка на учет выявленных педиатрическими службами семей «соцминуса» в отделе охраны детства администрации Московского района г.Чебоксары | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4», ООД | постоянно |  |  |
| 2.4. | Введение базы данных детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих дошкольные общеобразовательные учреждения (далее - ДОУ) | ООД, КДНиЗП, СРЦН | постоянно |  |  |
| 2.5. | Организация работы с семьями «соцминуса», где дети посещают ДОУ | отдел образования | постоянно |  |  |
| 2.6. | Организация работы с дошкольниками семей «соцминуса», не посещающих ДОУ | СРЦН, Центр «Развитие» | постоянно |  |  |
| 2.7. | Проведение работы по организации деятельности детских садов для многодетных семей, не посещающих ДОУ | отдел образования, СРЦН, ООД | постоянно |  |  |
| 2.8 | Введение единой базы данных по детям из неблагополучных семей, посещающих ДОУ | отдел образования, СРЦН | постоянно |  |  |
| 2.9. | Реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационарном отделении СРЦН, разработка индивидуальных программ реабилитации на несовершеннолетнего и его семью с целью оказания адресной помощи и вывода семьи из кризиса | СРЦН | постоянно |  |  |
| 2.10. | Взаимодействие с участковой социальной службой и отделом охраны детства администрации района по выявлению детского неблагополучия в семье, фактов жестокого обращения с детьми | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4», ООД | постоянно |  |  |
| 2.11. | Взаимодействие с учреждениями здравоохранения: детскими больницами № 1, № 4 по профилактике раннего неблагополучия в семье, а также жестокого обращения с детьми | ООД, МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ№4»,СРЦН | ежемесячно |  |  |
| 2.12. | Составление индивидуальной работы с каждой семьей «соцминуса» | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4», ООД, Центр «Развитие», СРЦН | постоянно |  |  |
| 2.13. | Вовлечение органов территориального общественного самоуправления (ТОС), женсоветов, депутатского корпуса к решению проблемы профилактики правонарушений, преступлений против семьи и несовершеннолетних путем: - активизации работы родительских патрулей; - проведения индивидуальных бесед с матерями, чьи дети склонны к совершению правонарушений, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН | субъекты профилактики несовершеннолетних | 2009-2012 гг. |  |  |
| 2.14 | Посещение роддомов района, государственного учреждения здравоохранения «Президентский перинатальный центр» с целью проведения индивидуальных бесед с матерями, решившими оставить своих детей на попечение государства | ООД | ежемесячно |  |  |
| 2.15 | Проведение психологических консультаций родителей и детей в рамках работы «Кабинетов для родителей» | отдел образования, Центр «Развитие» | постоянно |  |  |
| 2.16 | Организация работы в рамках программы «Объединим усилия» специалистов участковой социальной службы на базе МУЗ «ГДБ №4» | СРЦН | постоянно |  |  |
| 2.17 | Составление учетных карточек на неблагополучные семьи в каждом образовательном учреждении и представление их в КДНиЗП | общеобразовательные учреждения | ежегодно (сентябрь) |  |  |
| 2.18 | Организация работы родительских клубов в ДОУ и ОУ | Центр «Развитие» | по отдельному графику Центра «Развитие» |  |  |
| 2.19 | Предоставление психолого-педагогических услуг семьям с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | СРЦН | постоянно |  |  |
| 2.20 | Индивидуальные консультации по вопросам развития и воспитания детей | Центр «Развитие» | постоянно |  |  |
| 2.21 | Мониторинг населения с целью выявления проблем в воспитании несовершеннолетних | СРЦН | ежеквартально |  |  |
| 2.22 | Организация работы выездной лекторской группы по итогам мониторинга на предприятия города, в СОШ, ДОУ и др. | СРЦН | по запросам |  |  |
| 2.23 | Совместно с субъектами профилактики и социальными партнерами в рамках просветительской работы организация работы «Школы для родителей» | СРЦН | ежемесячно |  |  |
| 2.24 | Рейды по неблагополучным семьям района | субъекты профилактики несовершеннолетних | еженедельно (по четвергам) |  |  |
| III. Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета семьи |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Диспансерный учет социально-неблагополучных семей по факторам риска, ежемесячные квартирные посещения семей с высоким социальным риском с целью выявления отклонений в состоянии здоровья детей и подростков, их коррекции | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4» | постоянно |  |  |
| 3.2. | Оказание необходимой медицинской помощи (амбулаторной, стационарной) детям из семей «социального риска» | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4» | постоянно |  |  |
| 3.3. | Проведение осенне-весенней диспансеризации детей и подростков из семей высокого социального риска и оздоровление в отделении восстановительного лечения больницы | МУЗ «ГДБ №1» | ежегодно (октябрь, март) |  |  |
| 3.4. | Сопровождение социально – неблагополучных семей, состоящих на учете в «СРЦН» | СРЦН | постоянно |  |  |
| 3.5. | Размещение на сайте администрации района информации о приемных семьях с целью популяризации «института» приемных семей. Периодическое обновление единого банка данных кандидатов в опекуны (попечители), усыновители и приемные родители | ООД | 2009-2012 гг. |  |  |
| 3.6. | Осуществление комплексной диагностики, реабилитации ребенка, а при необходимости и его родителей, опекунов (попечителей), построение социального сопровождения семьи группы «риска» на принципах партнерства и сотрудничества, выявление причин семейных проблем для оказания действенной помощи | Центр «Развитие» ООД, СРЦН, отдел образования | 2009-2012 гг. |  |  |
| 3.7. | Реализация комплекса оперативно-профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, по устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений на семейно-бытовой почве с учетом анализа эффективности применения превентивных статей Уголовного кодекса Российской Федерации и административного законодательства | ОВД по Московскому району г. Чебоксары | 2009-2012 гг. |  |  |
| 3.8. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий по пресечению и предупреждению правонарушений против семьи и несовершеннолетних под условными названиями «Семья», «Надзор», «Быт» и т.д. Принятие мер по недопущению роста количества преступлений против семьи и несовершеннолетних | ОВД по Московскому району г. Чебоксары | 2009-2012 гг. |  |  |
| 3.9. | Организация и проведение в микрорайонах спортивно-развлекательной программы ко Дню семьи «Папа, мама и я - спортивная семья» | главный специалист-эксперт по физической культуре и спорту | ежегодно (октябрь) |  |  |
| 3.10. | Принятие дополнительных мер по активизации оперативно-поисковой работы по розыску лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание детей. Освещение в СМИ результатов проделанной работы, связанной с профилактикой правонарушений против семьи и несовершеннолетних | ОВД по Московскому району г. Чебоксары | 2009-2012 гг. |  |  |
| 3.11. | Защита прав и законных интересов детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Заседания Попечительского совета по вопросам решения проблем, связанных с защитой прав и интересов детей | ООД | постоянно |  |  |
| 3.12. | Совершенствование системы, позволяющей максимальное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, используя приоритетную форму воспитания | ООД | постоянно |  |  |
| 3.13. | Активное внедрение новых форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе отдых детей-сирот из детских домов в семьях граждан Московского района, популяризация института» приемной семьи | ООД | постоянно |  |  |
| 3.14. | Проведение акции «Выходной день в семье» (организация отдыха в выходной день в семьях жителей Московского района для детей из детского дома и детей, нуждающихся в особой психолого-педагогической поддержке и позитивной социализации) | ООД | постоянно |  |  |
| 3.15. | Проведение деловых и праздничных встреч в рамках Клуба приемных семей с целью привлечения внимания жителей города к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с целью распространения лучшей педагогической практики (опыта), сложившихся в приемных семьях | ООД | ежемесячно |  |  |
| 3.16. | Подготовка информации на сайт о детях, которых можно пригласить на выходной день | ООД | постоянно |  |  |
| 3.17. | Организация выступлений перед жителями района (сообщения о проблемах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и возможных вариантах их решения) | ООД | постоянно |  |  |
| 3.18. | Формирование общественного мнения по проблемам сиротства. Размещение информации на странице сайта администрации о детях, оставшихся без попечения родителей, для поиска для них достойных кандидатов в усыновители, приемных родителей, опекунов | ООД | постоянно |  |  |
| 3.19 | Оказание реабилитационной помощи выявленным детям, нуждающимся в государственной защите, в том числе проживающим в семьях кровных родителей | ООД | ежегодно (апрель) |  |  |
| 3.20. | Районный праздник для выпускников школ района «В добрый путь, выпускник!» | ООД | ежегодно (май) |  |  |
| 3.21. | Районный праздник «Доброе сердце» | ООД | ежегодно (июнь) |  |  |
| 3.22. | Новогоднее представление «Серебряная звездочка» | ООД | ежегодно (декабрь) |  |  |
| 3.23. | Акция «Самый добрый Дед Мороз» - поздравление Деда Мороза и Снегурочки с выездом на дом к детям, нуждающимся в защите государства | ООД | ежегодно (декабрь) |  |  |
| 3.24. | Работа клуба приемных семей района «Приемная семья - теплый дом» | ООД | в течение года |  |  |
| 3.25. | В рамках акции «Московский район без сирот» проведение благотворительных мероприятий: «Именем детства, во имя детства», «Собери ребенка в школу», «У каждого ребенка должна быть семья» | ООД | в течение года |  |  |
| 3.26. | Проведение ежегодного конкурса «Лучшая семья Московского района» в рамках республиканского конкурса «Семья года» | главный специалист-эксперт по культуре | ежегодно |  |  |
| 3.27. | Работа Центра семейного досуга на базе ДДК «Ровесник»: - проведение психологических тренингов с родителями и детьми «социального риска»; - организация культурно-развлекательных мероприятий с привлечением семей «социального риска»; - организация посещения семьями тренажерного зала | главный специалист-эксперт по культуре, директор ДДК «Ровесник» | 2009-2012 годы |  |  |
| 3.28. | Популяризация программы «Детское воскресенье» - организация досуга детей и подростков на базе ДК «Салют» | главный специалист-эксперт по культуре, директор ДК «Салют» | 2009-2012 годы |  |  |
| 3.29. | Проведение в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности районного праздника «Любовь и счастье хранятся в семье» | главный специалист-эксперт по культуре | ежегодно |  |  |
| 3.30. | Проведение районного конкурса «Студенческая семья» | главные специалисты-эксперты по культуре и по делам молодёжи | ежегодно |  |  |
| 3.31. | Организация культурно-досуговых мероприятий в клубе приёмных семей «Приемная семья - тёплый дом» | ООД, главный специалист-эксперт по культуре | в течение всего периода |  |  |
| 3.32. | Проведение районных мероприятий, посвящённых празднованию Дня семьи, Дня защиты детей, Дня ребёнка, Дня матери | главный специалист-эксперт по культуре | ежегодно |  |  |
| 3.33. | Проведение дней семейного отдыха в парке культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары, детском доме культуры «Ровесник», дворце культуры «Салют» | главный специалист-эксперт по культуре | в течение всего периода |  |  |
| 3.34. | Проведение спортивно-развлекательного конкурса «Дружная семья» | главные специалисты-эксперты по физической культуре и спорту, по культуре | ежегодно (летний период) |  |  |
| 3.35. | Игровая мастерская «Звёздная россыпь» (коррекция агрессивного поведения у дошкольников) | Центр «Развитие», психологи, воспитатели, методисты ДОУ | сентябрь 2009 г |  |  |
| 3.36. | Калейдоскоп психологических идей «Арт-педагогика. Арт-терапия в системе психокоррекционной помощи «особым» детям». | Центр «Развитие», психологи ОУ и ДОУ | октябрь 2009 г. |  |  |
| 3.37. | Творческая мастерская «Конкурс авторских разработок по теме «Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении» | Центр «Развитие», психологи и социальные педагоги ОУ | ноябрь 2009 г. |  |  |
| 3.38. | Организация профильной смены оздоровительного лагеря для будущих первоклассников, не посещающих ДОУ в СРЦН. Работа кружка «АБВГДейка» с детьми, не посещающими ДОУ | СРЦН | в течение года |  |  |
| 3.39. | Проведение тренингов, направленных на личностно-ориентированную позицию педагогов по отношению к детям | Центр «Развитие», воспитатели и психологи ДОУ, педагоги и психологи ОУ | ежемесячно |  |  |
| 3.40. | Организация и проведение Недели психологии в ОУ и ДОУ | Центр «Развитие», ОУ ДОУ. | по графику, утверждённому центром «Развитие» |  |  |
| 3.41. | Проведение семейных праздников для семей группы социального риска: - ко Дню матери, - ко Дню семьи, - «Проводы масленицы» и т.д. | СРЦН | ноябрь май март |  |  |
| 3.42. | Проведение заседаний клуба для родителей «Гармония» с целью оказания психологической помощи | Центр «Развитие» | 2 раза в месяц (по четвергам) |  |  |
| 3.43 | Проведение заседаний клуба «Драгоценность» | Центр «Развитие» | 2 раза в месяц |  |  |
| 3.44 | Проведение заседаний клуба «Счастье в жизни» | Центр «Развитие» | 2 раза в месяц |  |  |
| IV. Мероприятия по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и предупреждению преступности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Возобновление деятельности детских (молодежных) общественных формирований, объединений («Юный друг пожарной охраны», «Юный друг милиции» и др.) с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД по Московскому району г.Чебоксары | ПДН, главный специалист-эксперт по делам молодежи | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.2 | Закрепление дружинников в качестве общественных воспитателей за трудновоспитуемыми подростками в соответствии с правовыми нормами Закона Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» | командир подразделения народной дружины по Московскому району г.Чебоксары, главный специалист-эксперт по профилактике правонарушений, КДНиЗП | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.3. | Проведение единого дня профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях района | ОВД по Московскому району г. Чебоксары | по графику |  |  |
| 4.4 | Работа подростковых клубов «Как стать успешным», «Мечте навстречу» | СРЦН, отдел образования | постоянно |  |  |
| 4.5 | Организация военно-спортивного лагеря «Игры патриотов» | субъекты профилактики несовершеннолетних | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.6 | Организация оздоровления несовершеннолетних: -организация профильных смен для несовершеннолетних семей группы «риска» на базе РГУ «СРЦН Московского района г. Чебоксары» Минздравсоцразвития Чувашии в рамках круглосуточного и дневного пребывания, - организация экстремальных игр «Остров испытаний», «Каскад»; - занятия подростков в тренажерном зале оздоровительного комплекса «Успех» | субъекты профилактики несовершеннолетних | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.7. | Проведение в ОУ дней толерантности | психологи ОУ | ежегодно (Ноябрь) |  |  |
| 4.8. | Обсуждение вопросов профилактики детской беспризорности и безнадзорности на выездных заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района г.Чебоксары | КДНиЗП | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.9. | Дальнейшее развитие сети клубов общения по правовой тематике для подростков «Свободный разговор» на базе Центральной городской детской библиотеки имени К. Чуковского | главный специалист-эксперт по культуре, Центральная городская детская библиотека им. К.Чуковского, КДНиЗП, ПДН | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.10. | Проведение бесед, циклов познавательных сообщений, часов правовой информации в библиотеках района, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | главный специалист-эксперт по культуре, директор ЦБС им. Маяковского | В течение всего периода |  |  |
| 4.11. | Оформление книжных выставок «В мире порядка» | главный специалист-эксперт по культуре, библиотеки | 2009-2012 гг. |  |  |
| 4.12. | Проведение мультимедийных презентаций на тему «Закон – лучший друг человека» | главный специалист-эксперт по культуре | 1 раз в месяц в течение всего периода |  |  |
| 4.13. | Проведение кинолекториев по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних для школьников среднего и старшего звена на базе ДК «Салют» | главный специалист-эксперт по культуре, директор ДК «Салют» | 2009 – 2012 гг. |  |  |
| 4.14. | Постановка спектаклей театральной студией «Арлекин» ДДК «Ровесник», отражающих негативные стороны поведения преступников и правонарушителей | главный специалист-эксперт по культуре, директор ДДК «Ровесник» | 2 раза в квартал в течение 2009 года |  |  |
| 4.15. | Акция «Закон и порядок на вашей стороне», проводимая в детских библиотеках района и направленная на правомерное поведение детей и подростков в сложных жизненных ситуациях | главный специалист-эксперт по культуре, директор ЦСДБ им. Чуковского | ежегодно (1 раз в полугодие) |  |  |
| 4.16. | Осуществление оперативного контроля за посещаемостью занятий учащимися группы риска | отдел образования, ОУ | постоянно |  |  |
| 4.17. | Проведение Дней профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | отдел образования, ОУ | еженедельно по вторникам |  |  |
| 4.18. | Проведение дней профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | отдел образования, ОУ | еженедельно по пятницам |  |  |
| 4.19. | Проведение анкетирования подростков «Преступность глазами детей» | отдел образования, Центр «Развитие» | 1 раз в год (декабрь) |  |  |
| 4.20 | Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к занятиям физической культурой и спортом в спортивных кружках и секциях | отдел образования, ОУ, Дом детского творчества, Центр образования (далее - ЦО № 2) | постоянно |  |  |
| 4.21. | Участие в республиканских тематических месячниках и акциях: - правовых знаний - «Милиция и дети» - «Внимание, дети!» - оборонно-массовой и спортивной работы - «Молодежь за здоровый образ жизни» - «Я - гражданин России» | отдел образования, ОУ | ежегодно (апрель, октябрь, сентябрь-октябрь, январь-февраль, ноябрь-декабрь |  |  |
| 4.22. | Районный слет детских общественных организаций | отдел образования | 1 раз в год (апрель) |  |  |
| 4.23. | Организация и проведение районных праздников в микрорайонах школ, посвященных: - началу учебного года - встрече зимы «Здравствуй, Зимушка-зима!» - встрече весны «Здравствуй, Весна-красна!» - окончанию учебного года и др. | отдел образования, ОУ | ежегодно сентябрь, декабрь, март, май |  |  |
| 4.24. | Проведение профильной смены «Шаг навстречу» для детей девиантного поведения в детском оздоровительном лагере «Волна» | Детский оздоровительный лагерь «Волна» | ежегодно (июнь) |  |  |
| 4.25. | Реализация районной программы по работе с юношами-подростками «Перспектива» | Дом детского творчества, ЦО№ 2, Центр «Развитие» | в течение года (по этапам) |  |  |
| 4.26. | Реализация районной программы по работе с девушками-подростками «Девичья гостиная» | Дом детского творчества, ЦО№ 2, Центр «Развитие» | в течение года (по этапам) |  |  |
| 4.27. | Реализация районной Программы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения дезадаптированных учащихся вечерних школ | ЦО№ 2, вечерняя (сменная)средняя общеобразовательная школа № 7 | в течение года (по этапам) |  |  |
| 4.28. | Реализация районной Программы дополнительного образования «Студия для девочек Имидж-стиль» | ЦО№ 2, ОУ | в течение года |  |  |
| 4.29. | Проведение «Недель психологии» в образовательных учреждениях | Центр «Развитие», ОУ | в течение года по графику |  |  |
| 4.30. | Участие в фестивалях оздоровительных лагерей и производственных бригад, проводимых городской, республиканской и молодежной биржами труда | отдел образования | ежегодно (сентябрь-октябрь) |  |  |
| 4.31. | Организация работы вожатских отрядов с населением во дворах в рамках программы «А у нас во дворе» | Дом детского творчества, ОУ | ежегодно (июнь-август) |  |  |
| 4.32. | Организация родительского патрулирования в микрорайонах школ | ОУ, Отдел образования | в течение года по графику |  |  |
| 4.33. | Организация летней занятости детей и подростков: - пришкольные лагеря - профильные лагеря -трудовые бригады Индивидуальное трудоустройство подростков, в том числе и состоящих на всех видах учета | отдел образования | ежегодно (июнь-август) |  |  |
| 4.34. | Организация летних сборов старшеклассников | отдел образования, Московская районная организация «РОСТО ДОСАФ» | ежегодно (июнь) |  |  |
| 4.35. | Реализация мероприятий в рамках районной Спартакиады школьников | отдел образования | в течение года (по этапам) |  |  |
| 4.36. | Участие сборных команд района в Спартакиаде школьников на Кубок Президента ЧР Н.В. Федорова | отдел образования | в течение года (по этапам) |  |  |
| 4.37. | Единый классный час «Мы - граждане России» | отдел образования | # ежегодно (1 ноября) |  |  |
| 4.38. | Организация военно-спортивного лагеря для подростков - учащихся МОУ «Кадетская школа» | директор МОУ «Кадетская школа» | июнь |  |  |
| 4.39. | Проведение районных игр «Зарница», «Орленок» | отдел образования, Московская районная организация «РОСТО ДОСАФ» | ежегодно (май) |  |  |
| 4.40. | Организация работы с целевыми группами подростков группы «социального риска» в рамках программы «Социальная профессиональная поддержка»: - формирование целевых групп, - организация встреч с интересными людьми на тему «Как стать успешным», - профориентирование, - обучение несовершеннолетних на профессиональных курсах, -совместно с ГУ городским Центром занятости населения г.Чебоксары открытие рабочих мест для подростков 14-18 лет, -участие в конкурсе трудовых бригад «Труд начало всех начал» для подростков социально – реабилитационных центров г. Чебоксары | СРЦН, отдел образования | постоянно |  |  |
| 4.41. | Культурно – массовые мероприятия в рамках программы «Досуг» для семей группы «риска»: организация экскурсий, семейных выходов в театры, музеи, выставки, праздничных мероприятий к Дню защиты детей, новогодним праздникам и т.д. | СРЦН | в течение года |  |  |
| 4.42. | Психологическое сопровождение воспитанников социальных гостиных СОШ №7,14,18 | СРЦН (участковая социальная служба) | в течение учебного года |  |  |
| 4.43. | Диспансеризация детей сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в СРЦН на базе МУЗ «ГДБ №1» | СРЦН, МУЗ «ГДБ №1» | постоянно |  |  |
| V.Мероприятия по противодействию рецидивной преступности несовершеннолетних, ресоциализации подростков, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий по ресоциализации несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учреждений закрытого типа с целью: - сопровождения несовершеннолетнего, вернувшегося из учреждения закрытого типа, закрепление специалиста за несовершеннолетним, - содействия в оформлении документов, в обучении, в трудоустройстве несовершеннолетнего; - предоставления психолого-педагогической поддержки несовершеннолетнему и его семье | субъекты профилактики несовершеннолетних | 2009-2012 гг. |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на учете, совместно с уголовно-исполнительной инспекцией по Московскому району г.Чебоксары в СИЗО г.Цивильска | КДН и ЗП, ПДН, ФБУ МРУИИ №2 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | ежегодно |  |  |
| 5.3. | Создание и обновление социальных паспортов микрорайонов на уровне ТОС, образовательных учреждений с указанием неблагополучных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выработка единого алгоритма действий субъектов профилактики и института общественности по профилактике семейного неблагополучия | районная комиссия по содействию работе учреждений УФСИН РФ и социальной помощи лицам, отбывшим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы | 2009-2012 гг. |  |  |
| 5.4 | Участие общей команды Молодёжной социальной службы для работы с молодёжью «группы риска» при администрации Московского района г.Чебоксары в традиционной спартакиаде молодёжи по месту жительства | молодёжная социальная служба, главный специалист-эксперт по делам молодежи | ежегодно |  |  |
| 5.5 | Организация встреч волонтёров Молодёжной социальной службы для работы с молодёжью «группы риска» при администрации Московского района г.Чебоксары с «подшефными», с различными специалистами, входящими в состав субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | молодёжная социальная служба, главный специалист-эксперт по делам молодежи | весь период |  |  |
| VI. Мероприятия по пресечению и предупреждению преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и алкогольной продукции. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение «Круглых столов» по теме «Мы за здоровый образ жизни» (по профилактике ВИЧ, СПИДа, наркомании и алкоголизма) в ОУ района | МУЗ «ГДБ №1», МУЗ «ГДБ №4», ОУ | ежегодно (октябрь-ноябрь, февраль-март) |  |  |
| 6.2. | Проведение информационных часов, встреч с подростками из группы «социального риска» | МУЗ «ГДБ №4», ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» | постоянно |  |  |
| 6.3 | Проведение целевых рейдов под названием «Бахус» совместно с активом ТОС, родительскими патрулями, в том числе подразделениями народной дружины по Московскому району г.Чебоксары, сводной студенческой дружины специальных и высших учебных заведений в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи по выявлению лиц, потребляющих пиво, винно - водочные изделия, а также психоактивные вещества | ОВД по Московскому району г.Чебоксары, главный специалист-эксперт по профилактике правонарушений, командир подразделения народной дружины в Московском районе г. Чебоксары | весь период |  |  |
| 6.4 | Практиковать: - обсуждение вопросов, связанных с профилактикой алкоголизма и наркомании в подростковой и молодежной среде на заседаниях активов территориальных общественных самоуправлений; - внедрение методических рекомендаций по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних в учреждения образования, социального обслуживания семьи и детей; - проведение обучающих семинаров – совещаний по вопросам организации и осуществления деятельности по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности для: - заместителей директоров школ по воспитательной работе; - социальных педагогов и школьных психологов; - организации целевых опросов общественного мнения о состоянии антиалкогольной и антинаркотической работы среди несовершеннолетних и молодежи. С учетом их результатов внести коррективы в усовершенствование системы воспитательной работы в учебных заведениях | отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, главный специалист-эксперт по делам молодежи, отдел образования, ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» | весь период |  |  |
| 6.5 | Организовать на базе СРЦН консультативный прием родителей и подростков «группы риска» по вопросам семейного примирения, а также информирование родителей о целесообразности внутрисемейного тестового контроля наркотизации, оказание коррекционной помощи по программе тематических семинаров-тренингов: «Как жить с ребенком, который начал употреблять ПАВ?» | СРЦН, ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» | весь период |  |  |
| 6.6 | Оформление на базе Централизованной системы детских библиотек им.К. Чуковского книжных выставок и практиковать оформление стендов, ориентированных на профилактику алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи | главный специалист-эксперт по культуре, Централизованная система детских библиотек им. К. Чуковского | весь период |  |  |
| 6.7 | Организация школы здоровья для несовершеннолетних и их родителей при отделениях общеврачебной (семейной) практики муниципальных учреждений здравоохранения «Городская детская больница №1», «Первая Чебоксарская городская больница», «Городская больница №5», «Городская детская больница №4» | администрация муниципальных учреждений здравоохранения «ГДБ №1», «Первая Чебоксарская городская больница», «Городская больница №5», «ГДБ №4» | весь период |  |  |
| 6.8 | Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей совместно с редакцией газеты “Чебоксарские новости” | главный специалист-эксперт по делам молодежи, пресс-секретарь администрации района | постоянно |  |  |
| 6.9 | Организация работы с несовершеннолетними группы «риска» на базе РГУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г. Чебоксары Минздравсоцразвития Чувашии» в рамках программы «Вредные привычки», «Румяные щечки» | СРЦН | постоянно |  |  |
| 6.10. | Консультативный прием несовершеннолетних и родителей, семей «группы риска» подростковым врачом-наркологом в РГУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г. Чебоксары» Минздравсоцразвития Чувашии | СРЦН, ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» | по необходимости |  |  |
| VII. Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и национализма в подростковой и молодежной среде |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отслеживать и обобщать общественные процессы, происходящие в районе, способные спровоцировать межэтнические, межнациональные, межконфессиальные и иные конфликты локального уровня с характерными признаками террористической или экстремисткой деятельности с привлечением несовершеннолетних. Промежуточные результаты работы по противодействию терроризму и экстремизму среди несовершеннолетних и молодежи доложить главе администрации, председателю антитеррористической комиссии в Московском районе г.Чебоксары | отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, отдел управления образования администрации г. Чебоксары по Московскому району | ежеквартально |  |  |
| 7.2 | Осуществлять комплекс превентивных мероприятий в подростковой и молодежной среде по разъяснению мер ответственности за националистические и иные экстремистские проявления: - практиковать проведение лекций и бесед по актуальным вопросам профилактики проявлений экстремизма среди несовершеннолетних и их родителей в рамках Единых информационных дней; - вовлекать в профилактическую антиэкстремистскую и антинационалистическую работу в подростковой среде членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, депутатов ЧГСД, специалистов органов и учреждений образования и культуры, отдела по взаимодействию общественными объединениями и организационной работы, главных специалистов-экспертов администрации района, руководителей структурных подразделений ОВД по Московскому району г.Чебоксары; - использовать профилактический потенциал центра правовой защиты юридического факультета Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова в проводимых мероприятиях по пресечению и предупреждению проявлений экстремизма молодежной среде. Практиковать проведение совместных разнообразных конкурсов, лекций и бесед по актуальным проблемам профилактики экстремизма и национализма среди несовершеннолетних и молодежи | отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, главные специалисты-эксперты по делам молодежи и по профилактике правонарушений, отдел управления образования администрации г. Чебоксары по Московскому району | весь период |  |  |
| 7.3 | Обеспечить постоянное обновление социальных паспортов на уровне образовательных учреждений с указанием мест сбора групп подростков, склонных к правонарушениям против общественной безопасности экстремистского характера, а также планов работы по профилактике проявлений экстремизма и национализма, с определением мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий на этноконфессиональной почве в молодежной среде | Отдел образования, главный специалист-эксперт по делам молодежи, отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, ОВД по Московскому району г.Чебоксары | ежеквартально |  |  |
| 7.4 | Реализовать рабочие встречи с руководителями правоохранительных органов по обсуждению вопросов, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма в молодежной среде. Результаты работы рассматривать на заседаниях Молодежного правительства и антитеррористической комиссии в Московском районе г.Чебоксары | отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, главные специалисты-эксперты по профилактике правонарушений и по делам молодежи | весь период |  |  |
| 7.5 | Создание баннера «Молодёжь против экстремизма, насилия и национализма!» на сайте администрации района и ход проводимой работы регулярно отражать в средствах массовой информации | главный специалист-эксперт по делам молодежи, пресс-секретарь администрации района | ежеквартально |  |  |
| 7.6 | Проведение встреч сотрудников ОВД по Московскому району г. Чебоксары со студентами (в т.ч. с иностранными) ССУЗов и ВУЗов района | главный специалист-эксперт по делам молодежи | 1 раз в квартал |  |  |
| 7.7 | Проведение фестиваля национальных культур среди студентов и сотрудников ССУЗов и ВУЗов Московского района г. Чебоксары | главный специалист-эксперт по делам молодежи | ежегодно |  |  |
| 7.8 | Проведение конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов «Стартинейджер-2009 (2010, 2011, 2012 )» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов Московского района г. Чебоксары, в т.ч. и иностранных | главный специалист-эксперт по делам молодежи | ежегодно |  |  |