УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации Московского района г.Чебоксары

от 03 марта 2009 г. № 144

План реализации

в Московском районе г.Чебоксары мероприятий

в рамках Года молодёжи в Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Подписание соглашения о сотрудничестве между Молодёжным правительством при администрации Московского района г.Чебоксары и Чебоксарским городским штабом Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» | II квартал | Администрация Московского района г.Чебоксары | Бурашников Н.Г. – главный специалист-эксперт по делам молодежи администарици района, Воробьёв А.Ю. – начальник Чебоксарского городского штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию) Молодёжное правительство при администрации Московского района г.Чебоксары |
| 1.2 | Разработка проекта «Каменный парк» с привлечением студентов строительных факультетов ВУЗов и ССУЗов г.Чебоксары и ФГОУ СПО «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» | II-III квартал | Администрация района, строительные факультеты ВУЗов и ССУЗов | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство, Руководители ССУЗов и ВУЗов Московского района г.Чебоксары (по согласованию) |
| 1.3 | Подготовка проектов постановлений и планов проведения: - республиканской акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» на территории Московского района г.Чебоксары; - молодёжной добровольческой акции «Молодёжь за чистый парк!»; - проверки готовности ССУЗов и ВУЗов Московского района г.Чебоксары к новому 2009-2010 учебному году; - новогодних студенческих ёлок в Чебоксарском Студенческом сквере; - молодёжной добровольческой акции «Чистый дом – тепло и уют» | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г. |
| 1.4 | Подготовка проектов постановлений и программ проведения: - I Слёта студенческой молодёжи Московского района г.Чебоксары; - «Спартакиады агломерации» по мини-футболу и волейболу среди команд Молодёжных правительств (парламентов) муниципальных образований, входящих в состав Чебоксарской агломерации; - спортивно-патриотического лагеря «Игры патриотов» для детей, совершивших правонарушения и состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Московскому району г.Чебоксары, комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав, внутришкольном учёте; - молодёжной интерактивной культурной площадки в Студенческом сквере | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г. |
| 1.5 | Подготовка проектов постановлений и Положений о проведении в Московском районе г.Чебоксары: - конкурса «Молодая семья – 2009»; - фотоконкурса «Отдых в любимом городе – Чебоксары»; - спортивно-оздоровительного мероприятия «Молодая семья – спортивная семья»; - VI ежегодного конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов «Стартинейджер – 2009»; - II открытого Фестиваля альтернативных культур (направления РОК, РЭП, БРЕЙК и ГРАФФИТИ); - конкурса «Мисс Московского района – 2009 » среди студенток ССУЗов и ВУЗов Московского района г.Чебоксары; - конкурса «Мистер Московского района – 2009» среди студентов ССУЗов и ВУЗов Московского района г.Чебоксары | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г. |
| 2. Информационное обеспечение, развитие молодёжных средств массовой коммуникации |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация установки во всех образовательных учреждениях Московского района г.Чебоксары, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях района информационных стендов о проведении в Российской Федерации в 2009 году «Года молодёжи» | I квартал | Предприятия, организации, образовательные учреждения Московского района г. Чебоксары | Бурашников Н.Г., руководители предприятий, организаций, образовательных учреждений (по согласованию) |
| 2.2 | Организация выпуска информационной общественной молодёжной газеты Московского района г.Чебоксары «Слово и дело молодёжи» | апрель, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь | Администрация района | Бурашников Н.Г., Николаева Е.В. – главный специалист-эксперт - пресс-секретарь Молодёжное правительство |
| 2.3 | Создание форума для молодёжи на официальном сайте администрации Московского района г.Чебоксары | II квартал | Администрация района | Бурашников Н.Г., Руссков С.И. – главный специалист – заведующий сектором информатизации |
| 2.4 | Конкурс по оформлению официальных сайтов средних специальных и высших учебных заведений района и по освещению на них работы с молодёжью | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г., Николаева Е.В., Фондеркина Л.В. – ведущий специалист-эксперт сектора информатизации |
| 2.5 | Выпуск печатных средств массовой информации образовательных учреждений района | в течение года | Образовательные учреждения района | Руководители образовательных учреждений Московского района г.Чебоксары (по согласованию) |
| 2.6 | Конкурс печатных средств массовой информации ССУЗов и ВУЗов района | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г., Николаева Е.В. |
| 2.7 | Проведение анкетирования студентов по тематике государственной молодёжной политики в образовательных учреждениях района | в течение года | Образовательные учреждения района | Бурашников Н.Г., руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 2.8 | Ежемесячное совещание с проректорами и заместителями директоров по воспитательной работе ССУЗов и ВУЗов района для решения организационных вопросов; выстраивания системы мероприятий по гражданско-патриотическому, правовому, духовно-нравственному, трудовому, художественно-эстетическому, культурному воспитанию, творческому развитию студентов; для обсуждения мероприятий по профилактике правонарушений, асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни и других вопросов | в течение года (кроме июля) | Администрация района | Бурашников Н.Г. |
| 2.9 | Выстраивание системы взаимодействия Молодёжного правительства со средствами массовой информации | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство |
| 3. Развитие различных форм профессионального самоопределения, занятости молодёжи, молодёжного предпринимательства |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и проведение психологических тренингов, ролевых игр, бесед с будущими выпускниками ССУЗов и ВУЗов района на преодоление возможных препятствий и отношения к возникающим трудностям при трудоустройстве после окончания учебного заведения | апрель-май | ССУЗы и ВУЗы района | Бурашников Н.Г., Овчарова В.М. – директор РГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г.Чебоксары» (СРЦН) (по согласованию), руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 3.2 | Проведение ярмарок вакансий в ССУЗах и ВУЗах района | в течение года | ССУЗы и ВУЗы района | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 3.3 | Проведение анкетирования студентов по тематике государственной молодёжной политики | в течение года | ССУЗы и ВУЗы района | Бурашников Н.Г., Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3.4 | Участие молодёжи Московского района г.Чебоксары в написании и реализация социально-значимых проектов в рамках реализации государственной молодёжной политики | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство |
| 4. Организация оздоровления и отдыха молодёжи |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение Фестиваля «Студенческая весна – 2009» | март-май | ССУЗы и ВУЗы района | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 4.2 | Организация работы педагогических отрядов ССУЗов и ВУЗов района в детских оздоровительных лагерях Чувашии и Российской Федерации | май-октябрь | Детские оздоровительные лагеря | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 4.3 | I Слёт студенческой молодёжи Московского района г.Чебоксары «Здоровая молодёжь – здоровая нация!» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района, представителей законодательной и исполнительной власти г.Чебоксары и Чувашской Республики | июнь | Заволжье, озеро Астраханка | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство Васильев Ю.Ф. – главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту Быстрова Т.Н. – главный специалист-эксперт по культуре Дедюхин С.Ю. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Николаева Е.В. Воробьёв А.Ю. (по согласованию) |
| 4.4 | Фотоконкурс «Отдых в любимом городе – Чебоксары» для жителей района. Награждение участников и победителей состоится в рамках празднования 540-летия города Чебоксары в МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | 16 июля – 16 августа | Администрация района, МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | Бурашников Н.Г., Евдокимов А.П. – начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, Молодёжное правительство, Николаева Е.В., Ивонтьев И.В. – директор МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» (по согласованию) |
| 4.5 | Организация молодёжной интерактивной культурной площадки с участием молодёжи Чувашской Республики и гостей с регионов Приволжского Федерального округа | 15 августа | Студенческий сквер | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Васильев Ю.Ф., Молодёжное правительство, Воробьёв А.Ю. (по согласованию) |
| 4.6 | Реализация проекта «Тебе, первокурсник!» с участием студентов Чебоксарского кооперативного института (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (далее – Чебоксарский кооперативный институт) (торжественное празднование Дня знаний, познавательная командообразующая игра «Студенческая тропа», театрализованное представление «Посвящение в студенты») | сентябрь | Чебоксарский кооперативный институт | Андреев В.В. – ректор Чебоксарского кооперативного института (по согласованию) |
| 4.7 | Проведение новогодних студенческих ёлок в Студенческом сквере с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района | 21-30 декабря | Студенческий сквер | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) Дедюхин С.Ю., Евдокимов А.П. |
| 4.8 | Организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в рамках празднования международных, российских, республиканских и городских праздников, таких как: День Победы, День защиты детей, День Республики, Всероссийский день семьи, любви и верности, День города, День знаний, Всемирный день отказа от курения, Российский день молодёжи и другие | в течение года | Московский район | Бурашников Н.Г., Васильев Ю.Ф., Быстрова Т.Н., Евдокимов А.П., Воробьёв А.Ю. (по согласованию), Бодрова С.Н. – специалист отдела управления образования администрации г.Чебоксары по Московскому району (по согласованию), Ивонтьев И.В. (по согласованию), Болдырев А.В. – директор МУК «Дворец культуры «Салют» (по согласованию), Иванова Н.Н. – начальник отдела охраны детства, Воробьёва Г.П. – директор МУДОД «Дом детского творчества Московского района г.Чебоксары» (по согласованию), Николаева Е.В., Молодёжное правительство |
| 4.9 | Организация и проведение различных экскурсий для молодёжи района в музеи, галереи, на выставки г.Чебоксары и Чувашской Республики | в течение года | г.Чебоксары Чувашской Республики | Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 4.10 | Развитие новых форм физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, в т.ч. путём эффективного использования физкультурно-спортивных комплексов, Студенческого сквера, мест массового сбора населения и др. | в течение года | г.Чебоксары | Васильев Ю.Ф., Бурашников Н.Г. |
| 4.11 | Развитие Чебоксарского Студенческого сквера как места культурно и досугового времяпрепровождения студентов и молодёжи посредством проведения различных культурно-массовых, спортивных, «креативных» и т.п. мероприятий с привлечением большого количества населения и средств массовой информации | в течение года | Студенческий сквер | Бурашников Н.Г. Васильев Ю.Ф. Быстрова Т.Н. Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 5. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи |  |  |  |  |
| 5.1 | Фестиваль творчества молодых и пожилых «XXI век: до и после» с участием молодёжи района | 7 мая | МУК ДК «Салют» | Быстрова Т.Н., Бурашников Н.Г., Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 5.2 | Фестиваль культур народов мира с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района, в т.ч. иностранных | 21-22 мая | МУК ДК «Салют» | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Болдырев А.В. (по согласованию), руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 5.3 | Конкурс молодых бардов с участием молодёжи района в возрасте до 35 лет | 16 августа | МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Евдокимов А.П., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| 5.4 | Слёт активной молодёжи (президентские стипендиаты) района | сентябрь | Администрация района | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство |
| 5.5 | Конкурс «Мисс Московского района – 2009» среди студенток ССУЗов и ВУЗов района | октябрь | МУК ДК «Салют» | Бурашников Н.Г. Быстрова Т.Н. Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) Молодёжное правительство Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 5.6 | Участие педагогических отрядов ССУЗов и ВУЗов района в республиканском конкурсе на звание «Лучший педагогический отряд по итогам работы за 2009 год» | октябрь | г.Чебоксары | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 5.7 | II Фестиваль альтернативных культур (РЭП, БРЕЙК, ГРАФИТИ, РОК) среди студентов ССУЗов и ВУЗов, старшеклассников общеобразовательных учреждений, работающей молодёжи предприятий и организаций района | 26 ноября | г.Чебоксары | Бурашников Н.Г., Гуляева О.А. – начальника подразделения по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел по Московскому району г.Чебоксары (по согласованию), Бодрова С.Н. (по согласованию), Молодёжное правительство |
| 5.8 | Конкурс «Мистер Московского района – 2009» среди студентов ССУЗов и ВУЗов района | ноябрь | МУК ДК «Салют» | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию), Молодёжное правительство, Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 5.9 | Организация работы «Школы студенческого актива» для студентов-активистов ССУЗов и ВУЗов района | в течение года | ССУЗы и ВУЗы района | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 5.10 | Участие молодёжи района в городских, республиканских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, грантах, проектах, программах | в течение года |  | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию), Бурашников Н.Г. |
| 5.11 | Организация участия молодёжи района в соискании различных премий, стипендий | в течение года |  | Руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию), Бурашников Н.Г. |
| 5.12 | Выстраивание системной работы с театральной лабораторией «Эксперимент», действующей на базе МУК «Дворец культуры «Салют». Организация совместных мероприятий, творческих выступлений в образовательных учреждениях района | в течение года | МУК ДК «Салют», образовательные учреждения района | Быстрова Т.Н., Бурашников Н.Г., Тя-Сен Ю.А. – руководитель театральной лаборатории «Эксперимент» руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 6. Поддержка молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации (лица с ограниченными возможностями здоровья, выпускники интернатных (коррекционных) учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, жертвы насилия, военных действий и катастроф, переселенцы, мигранты и беженцы, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, молодые люди и семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении, ВИЧ-инфицированные и молодые люди, зависимые от употребления психоактивных веществ) |  |  |  |  |
| 6.1 | Традиционный праздник «От сердца к сердцу» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – выпускников 11-х классов | 23 апреля | Администрация района | Иванова Н.Н., Быстрова Т.Н. |
| 6.2 | Выезд в Новотроицкую воспитательную колонию для несовершеннолетних Республики Марий Эл. В рамках посещения колонии: товарищеская встреча по футболу между командами воспитанников колонии, депутатов ЧГСД от Московского района, Молодёжного правительства, Молодёжной социальной службы для работы с молодёжью «группы риска» при администрации Московского района г.Чебоксары (далее – Молодёжная социальная служба); подведение итогов конкурса электронных презентаций «Как я вижу мир»; встреча воспитанников колонии с известными людьми | 1 июня | Новотроицкая воспитательная колония для несовершеннолетних Республики Марий Эл | Бурашников Н.Г., Самарина Е.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, Евдокимов А.П., Орлова М.А. – главный специалист-эксперт – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Молодёжное правительство, Молодёжная социальная служба, Овчарова В.М. (по согласованию) |
| 6.3 | Участие в организации спортивно-патриотического лагеря «Игры патриотов» для детей, совершивших правонарушения и состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД по Московскому району г.Чебоксары, комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав, внутришкольном учёте. Проведение мероприятий (патриотические, спортивные, поисково-спасательные, культурно-массовые, по профилактике правонарушений), встречи со специалистами | 2-22 июня, 25-июня – 15 июля, 17 июля – 6 августа, 7 августа – 27 августа | Заволжское отделение РГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г.Чебоксары» (далее – РГУ «СРЦН») | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Васильев Ю.Ф., Ногин Н.Н. – главный специалист-эксперт по профилактике правонарушений, Овчарова В.М. (по согласованию) Гуляева О.А. (по согласованию), Бодрова С.Н. (по согласованию), Молодёжное правительство, Молодёжная социальная служба, |
| 6.4 | Организация работы Молодёжной социальной службы | в течение года | Администрация района | Самарина Е.Н., Бурашников Н.Г. |
| 6.5 | Проведение акции «Адресная помощь многодетным семьям» с участием студентов образовательной автономной некоммерческой организации «Средний профессиональный колледж «Академия» | в течение года |  | Динькаева А.В. – директор образовательной автономной некоммерческой организации «Средний профессиональный колледж «Академия» (по согласованию) |
| 6.6 | Реализация программы «Профессиональное самоопределение» для несовершеннолетних «группы риска» совместно с Благотворительным фондом «Хевель» | в течение года | РГУ «СРЦН» | Овчарова В.М., руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 6.7 | Проведение традиционных спартакиад по месту жительства (зимняя, летняя, осенняя) с участием молодёжи «группы риска» района | в течение года | Московский район | Орлова М.А., Самарина Е.Н., Васильев Ю.Ф., Бурашников Н.Г., Гуляева О.А. (по согласованию) |
| 6.8 | Реализация проекта «От добровольческой инициативы, к социальному партнёрству» | в течение года | Чебоксарский кооперативный институт | Андреев В.В. (по согласованию) |
| 7. Поддержка молодых (студенческих) семей |  |  |  |  |
| 7.1 | Конкурс «Молодая семья Московского района – 2009» среди молодых семей (до 35 лет) района (студенческая и работающая молодёжь, молодые предприниматели и др.) | 29 мая | МУК ДК «Салют» | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., руководители предприятий и учреждений района (по согласованию), Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 7.2 | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Молодая семья – спортивная семья» для молодых семей (до 35 лет) района и конкурс для детей «Умей веселиться» | 16 августа | МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | Бурашников Н.Г., Васильев Ю.Ф., Евдокимов А.П., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| 8. Поддержка молодёжного общественного движения и его инициатив (ученическое, студенческое самоуправление, движение работающей молодёжи, молодёжные общественные объединения, молодёжные субкультуры) |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение встреч Молодёжного правительства с депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов и Государственного Совета Чувашской Республики по Московскому району г.Чебоксары по темам: «Время – какова его роль в жизни активного человека», «Как я стал депутатом», «Активность – залог успешного будущего! Так ли это?», «Как стать профессионалом», «Социальные проекты – что это?», «Первые правила при создании своей команды», «Политический успех это …» и другим | апрель-май, сентябрь-декабрь | Администрации района | Бурашников Н.Г., Евдокимов А.П., Молодёжное правительство, Депутатский корпус Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию) |
| 8.2 | Проведение встреч главного специалиста-эксперта по делам молодёжи со студенческими советами (Советами самоуправления) ССУЗов и ВУЗов района | апрель-май, ноябрь | ССУЗы и ВУЗы района | Бурашников Н.Г., руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 8.3 | Организация и проведение различных молодёжных флеш-мобов в рамках празднования государственных, республиканских и городских праздников | май-сентябрь | г.Чебоксары | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство |
| 8.4 | Фестиваль «Искусство Боди-арт» среди молодёжи района | 24 июня | МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | Быстрова Т.Н., Бурашников Н.Г., Ивонтьев И.В. (по согласованию), Молодёжное правительство |
| 8.5 | Конкурс на создание логотипа (эмблемы), фирменных футболок и бейсболок и т.п. молодёжи района и Молодёжного правительства | II квартал | Администрация района | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство |
| 8.6 | Конкурс на создание молодёжного гимна района | II квартал | Администрация района | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н. |
| 8.7 | Создание и организация работы Совета работающей молодёжи (до 30 лет) администрации Московского района г.Чебоксары | II квартал | Администрация района | Бурашников Н.Г. |
| 8.8 | Организация работы Молодёжного правительства. Проведение еженедельных заседаний (кроме летнего периода) | в течение года | Администрация района | Бурашников Н.Г. |
| 8.9 | Проведение различных тренингов, мастер-классов, «верёвочного курса» для членов Молодёжного правительства | в течение года | г.Чебоксары | Бурашников Н.Г. |
| 9. Гражданское становление молодёжи |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация участия молодёжи района во Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» | 18-26 апреля | Московский район | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Иванова Н.Н., Алипова Л.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Московского района г.Чебоксары управления социальной защиты населения г.Чебоксары Чувашской Республики Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию), Молодёжное правительство |
| 9.2 | Акция «Чистый дом – тепло и уют» для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района, членов Молодёжного правительства | апрель-май | Места жительства ветеранов и тружеников тыла | Бурашников Н.Г., Алипова Л.Н. (по согласованию), Молодёжное правительство |
| 9.3 | Молодёжная добровольческая акция «Молодёжь за чистый парк!» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района | апрель-май, сентябрь-октябрь | МУК «Парк культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары» | Бурашников Н.Г. Дедюхин С.Ю., Ивонтьев И.В. (по согласованию) Молодёжное правительство |
| 9.4 | Участие молодёжи района в санитарно-экологических субботниках, в т.ч. по очистке левого и правого берега реки Волга | апрель-октябрь | г.Чебоксары | Бурашников Н.Г., Дедюхин С.Ю., Молодёжное правительство |
| 9.5 | Организация шефства Молодёжного правительства над Центром общественного досуга для граждан пенсионного возраста на базе МУК ДК «Салют» | апрель-май, сентябрь-декабрь | МУК ДК «Салют» | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство, Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 9.6 | Проведение встреч иностранных студентов ССУЗов и ВУЗов района с представителями правоохранительных органов | апрель-май, октябрь-ноябрь | по отдельному плану | Бурашников Н.Г., Гуляева О.А., руководители ССУЗов и ВУЗов (по согласованию) |
| 9.7 | Конкурс вокальных исполнителей «Пою моё Отечество», посвящённый 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района | 7 мая |  | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Алексеев В.Г. – председатель Совета ветеранов Московского района г.Чебоксары (по согласованию) |
| 9.8 | Молодёжный форум «Россия наших дней» на темы, интересующие студентов ССУЗов и ВУЗов района | май, сентябрь, декабрь | Кинотеатр «Сеспель» | Бурашников Н.Г., Евдокимов А.П., Молодёжное правительство |
| 9.9 | Совместная ролевая игра «Казаки-разбойники» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района и депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов и Государственного Совета Чувашской Республики | май, октябрь | г.Чебоксары | Бурашников Н.Г., Евдокимов А.П., Молодёжное правительство |
| 9.10 | Проведение деловой игры «Выборы главы» в целях повышения политической грамотности и электоральной активности молодёжи с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района. Конкурс на написание социальных проектов в области государственной молодёжной политики | сентябрь-октябрь | Московский район | Бурашников Н.Г., Евдокимов А.П., Молодёжное правительство |
| 9.11 | Проведение тематических игр «Выборы» в рамках «избирательных процессов» председателей студсоветов ССУЗов и ВУЗов района | в течение года | ССУЗы и ВУЗы района | Бурашников Н.Г., Евдокимов А.П., Депутатский корпус Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района (по согласованию), Молодёжное правительство |
| 10. Формирование культуры здорового образа жизни (пропаганда массового молодежного спорта, профилактика наркомании и социально-опасных заболеваний) |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение мероприятий в рамках республиканской акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» на территории района | март-апрель, октябрь-ноябрь | Московский район | Бурашников Н.Г., Васильев Ю.Ф., Бодрова С.Н. (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 10.2 | Проведение месячника правовых знаний для старшеклассников и студентов образовательных учреждений района с участием студенческой дружины Московского района г.Чебоксары | апрель | Образовательные учреждения района | Ногин. Н.Н., руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 10.3 | «Спартакиада поколений» между командами молодёжи «группы риска» (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН (по Московскому району), депутатов ЧГСД от Московского района, работающей молодёжи предприятий и организаций района, членов Молодёжного правительства и других приглашённых команд | апрель, октябрь | МОУ «СОШ №59» | Бурашников Н.Г., Васильев Ю.Ф., Молодёжное правительство, Воробьёв А.Ю. (по согласованию) |
| 10.4 | Организация и проведение «Спартакиада агломерации» по мини-футболу и волейболу среди команд Молодёжных правительств (парламентов) муниципальных образований, входящих в состав Чебоксарской агломерации | апрель-май | Муниципальные районы, входящие в состав Чебоксарской агломерации | Бурашников Н.Г., Васильев Ю.Ф., Молодёжное правительство |
| 10.5 | Организация участия команды Молодёжного правительства во всероссийском турнире «Оранжевый мяч» | июнь | Красная площадь г.Чебоксары | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство |
| 10.6 | Организация и проведение молодёжных креативных спортивно-юмористических соревнований в рамках празднования Дня Республики, Всероссийского дня семьи, любви и верности, 540-летия города Чебоксары (Дня города) | июнь-август | Московский район | Бурашников Н.Г., Васильев Ю.Ф., Молодёжное правительство |
| 10.7 | Проведение членами Молодёжного правительства совместно с членами Чебоксарского городского штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и спортивными инструкторами по месту жительства спортивных состязаний на пляжах г.Чебоксары (волейбол, футбол, фрисби (алтимат), метание дротиков и др.) | июль-август | Пляжи г.Чебоксары | Бурашников Н.Г., Воробьёв А.Ю. (по согласованию), Васильев Ю.Ф., Молодёжное правительство, спортивные инструктора по месту жительства (по согласованию) |
| 10.8 | Конкурс агитационных бригад «Здоровому – всё здорово!» | октябрь-ноябрь | Московский район | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н. |
| 10.9 | VI ежегодный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Стартинейджер – 2009» с участием студентов ССУЗов и ВУЗов района, команд старшеклассников школ района, РГУ «СРЦН», Новотроицкой воспитательной колонии для несовершеннолетних Республики Марий Эл | 27 ноября | Московский район | Бурашников Н.Г., Быстрова Т.Н., Молодёжное правительство, Балкова И.В. – ректор ГОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» (по согласованию) |
| 10.10 | Молодёжные акции «Утка» по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией (по продаже несовершеннолетним) | в течение года | Торговые предприятия района | Бурашников Н.Г., Молодёжное правительство, Черкашина Л.И. – заведующий сектором торговли |
| 10.11 | Проведение анкетирования молодёжи по тематике государственной молодёжной политики | в течение года | Образовательные учреждения района | Бурашников Н.Г., Бодрова С.Н. (по согласованию) |
| 10.12 | Организация работы спортивных секций и творческих кружков в образовательных учреждениях района | в течение года | Образовательные учреждения района | Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 10.13 | Проведение лекций, бесед, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, специалистами по профилактике проявлений асоциального характера и социально-опасных заболеваний, представителями общественных объединений патриотической направленности для обучающихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений | в течение года | Образовательные учреждения района | Бурашников Н.Г., руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 10.14 | Проведение тренинга по профилактике наркомании, разработанного студенткой ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» для старшеклассников, студентов образовательных учреждений района | в течение года | Образовательные учреждения района | Бурашников Н.Г., руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 11. Межрегиональное и международное молодёжное сотрудничество |  |  |  |  |
| 11.1 | Международный фестиваль творчества молодых «Кооперативная студенческая весна «Возьмёмся за руки, друзья!» с участием кооперативных ВУЗов РФ и стран СНГ | 16-17 апреля | Чебоксарский кооперативный институт | Андреев В.В. (по согласованию) |
| 11.2 | Межрегиональный студенческий творческий фестиваль «На проспекте Горького» в рамках Международного дня солидарности молодёжи | 24 апреля | Чебоксарский кооперативный институт | Андреев В.В. (по согласованию) |
| 11.3 | Участие студентов Чебоксарского кооперативного института в Международном патриотическом походе батальона имени Героя России Веры Волошиной и Героя Советского Союза Юрия Двужильного | август |  | Андреев В.В. (по согласованию) |
| 11.4 | Участие молодёжи района в различных межрегиональных, российских, международных конференциях, форумах, слётах и т.п. | в течение года | по отдельному плану | Руководители предприятий, организаций, образовательных учреждений |
| 11.5 | Организация взаимосвязей между учебными заведениями района, а также их сотрудничества с образовательными учреждениями г.Чебоксары, Чувашской Республики, Приволжского Федерального округа, Российской Федерации. Международное сотрудничество | в течение года |  | Руководители предприятий, организаций, образовательных учреждений, Бурашников Н.Г. |