13. 10. 2004  № 1455

О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников в Московском районе города Чебоксары

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских праздников в Московском районе г.Чебоксары.

2. Утвердить  рабочую  группу по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских праздников в Московском районе в следующем составе:

Петров В.И. - заместитель главы администрации, руководитель группы

Ахметов Р.В. - главный художник Московского района

Болдырев А.В. - директор Дворца культуры «Салют» (по согласованию)

Васильев В.С. - начальник Московского районного отдела внутренних дел (по согласованию)

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист по физкультуре и спорту

Гурьев В.Н. - начальник отделения ГПН по Московскому району г. Чебоксары (по согласованию)

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города  Чебоксары (по согласованию)

Иванова О.В.- главный специалист по делам молодежи

Макаренко З.В. - начальник отдела управления образования администрации г. Чебоксары по Московскому району (по согласованию)

Офицеров Ю.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Прохорова Н.В. - главный специалист по культуре

Сироткина Ю.Н. - главный специалист сектора торговли и заготовок

Филиппов В.И. - начальник муниципального унитарного предприятия «Московское районное управление жилищно-коммунального хозяйства г. Чебоксары» (по согласованию)

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений района принять участие в подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников в Московском районе г.Чебоксары.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петрова В.И.

Глава администрации                                                                          Ю.А. Шилов

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации Московского района  г.Чебоксары

от 13 октября 2004 г. № 1455

План

основных мероприятий по подготовке и проведению Новогодних

и  Рождественских  праздников в Московском районе г.Чебоксары

| Наименование мероприятий | Сроки | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Организационная работа |  |  |  |  |
| Завоз снега для строительства снежных фигур в ПКиО им.500-летия г. Чебоксары, ДК «Салют» | до 8 декабря |  |  | Офицеров Ю.А. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации района |
| Заливка катков, заливка хоккейных коробок | до 10 декабря | территории образовательных учреждений, парк им. 500 - летия г. Чебоксары |  | Васильев Ю.Ф.-главный специалист по физкультуре и спорту, руководители образовательных учреждений, МУРЭПы Московского района г. Чебоксары |
| Оформление и установка световых коробов | до 20 декабря | Московский и Октябрьский мосты |  | Ахметов Р.В.- главный художник района, МП “Горсвет” |
| Оформление дорожного кольца «Роща» | до 21 декабря | ул. Гузовского, пр. Московский |  | Офицеров Ю.А. |
| Изготовление и установка электрогирлянд на остановке «Студгородок» | до 21 декабря | «Студгородок» |  | Офицеров Ю.А., МП “Горсвет” |
| Световое оформление по пр. Московский | до 20 декабря |  |  | Ахметов Р.В. |
| Установка иллюминации на растущих елках | до 25 декабря | пр.Московский |  | Офицеров Ю.А., МП “Горсвет” |
| Завоз, установка и оформление елок предприятий и организаций Московского района г. Чебоксары: | до 15 декабря |  |  | Офицеров Ю.А., Сироткина Ю.Н. - главный специалист сектора торговли и зоготовок |
|  | до 19 декабря | ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары ДК «Салют» стадион «Волга» площадка кинотеатра «Сеспель» ОАО ОРТФ “Северная ярмарка” Чувашский театр оперы и балета д. Чандрово |  | Ивонтьев И.В. - директор ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары, ОАО “ЧЗСМ”, ОАО “НПК “Элара” Болдырев А.В. –директор ДК “Салют” ФГУП «ПО им.Чапаева» МП «Горсвет» ОАО ОРТФ “Северная ярмарка” Чувашский театр оперы и балета, МУП “ЖКХ и благоустройства” г.Чебоксары Мрзукова С.В. – глава Чандровской сельской администрация |
| Строительство снежных и ледовых фигур | до 20 декабря | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары, стадион «Волга», ДК “Салют”, ОАО ОРТФ “Северная ярмарка”, Чувашский театр оперы и балета, жилые кварталы |  | Ивонтьев И.В., ЧПО им. В.И. Чапаева, ДК “Салют”, ОАО ОРТФ “Северная ярмарка” Чувашский театр оперы и балета, администрация Московского района |
| Оборудование снежных городков и ледяных горок на спортивных площадках | до 19 декабря | микрорайоны |  | Васильев Ю.Ф., МУРЭПы , Макаренко З.В. - начальник Московского территориального отдела управления образования администрации г.Чебоксары, руководители образовательных учреждений |
| Организация «Елочных базаров» | с 15 декабря | рынки (3), магазины “Европа”, “Люкс”, “Чебоксарец” |  | Сироткина Ю.Н. |
| Организация праздничной торговли на районных праздниках | 20 декабря - 7 января 2004 г. |  |  | Сироткина Ю.Н. |
| Охрана общественного порядка в период проведения районных праздников | постоянно |  |  | Васильев В.С. – начальник Московского районного отдела внутренних дел г.Чебоксары |
| Обеспечение противопожарной безопасности в местах массового отдыха населения | постоянно |  |  | Гурьев В.Н.- начальник отделения ГПН по Московскому району г. Чебоксары |
| Предоставление информации о проведении праздников в средства массовой информации | с 20 декабря 2004 г. до 14 января 2005 г. |  |  | Прохорова Н.В. -главный специалист по культуре |
| Демонтаж новогодних елок, перетяжек, щитов, снежных и ледовых фигур | 15 января |  |  | Офицеров Ю.А. |
| II. Культурно-массовые, спортивно-развлекательные и молодежные мероприятия |  |  |  |  |
| Районный конкурс снежных и ледовых фигур | до 20 декабря |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары, территории образовательных учреждений, микрорайоны | конкурсная комиссия |
| Районный конкурс новогодних театрализованных представлений | с 20 декабря - 7 января |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | конкурсная комиссия |
| Районный конкурс новогодних игровых программ “ Игра 2004 года” | с 20 декабря- 7 января |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | конкурсная комиссия |
| Игровая программа «Зимние потехи» | 21 декабря |  | ДДК «Ровесник» | Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. - директор ДДК «Ровесник» |
| Открытие елки Юго-Западного микрорайона “ Снежная сказка ” | 24 декабря 10.00 |  | площадь перед ДК “Салют” | Прохорова Н.В. , Болдырев А.В. |
| «Говорят, под Новый год…»- программа для подростков | 25 декабря 18.00 |  | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. |
| Новогодний детский утренник «Елочка зажгись» | 25 декабря |  | ДДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. |
| Концерты “Новогодняя сказка”. | 25-30 декабря |  | ДК Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова | Иванова О.В., ДК ЧГУ |
| «Новогодний аттракцион» – встреча Нового года | 26 декабря 12 .00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В, Ивонтьев И.В. |
| “Лыжня зовет к здоровью”- семейная эстафета | 21 декабря 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Васильев Ю.Ф. |
| Предновогодние турниры по настольному теннису, баскетболу, пулевой стрельбе, самбо, вольной борьбе, спортивной гимнастике, шашкам, шахматам, биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту | с 25 декабря |  | спортивные школы, учреждения образования | Васильев Ю.Ф., руководители образовательных учреждений |
| “Новогодние приключения у елки” - представление для детей младшего школьного возраста | 25 декабря 10.00 |  | ДДТ | Макаренко З.В. |
| Молодежные новогодние представления “Новогоднее ассорти” | 25 - 30 декабря 18.00 |  | учреждение культуры “Элара-клуб” | Прохорова Н.В, Котылев В.В. |
| Театрализованное представление для детей-инвалидов “Новогодние приключения” | 25 декабря 14.00 |  | ДДТ | Прохорова Н.В. , Алипова Л.Н. |
| Театрализованное представление «Новогодняя сказка» | 26 декабря |  | ДДК «Ровесник» | Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. |
| Театрализованные представления для детей социального риска | 25-31 декабря |  | ДДК «Ровесник», ДК «Салют», УК «Элара-клуб» | Прохорова Н.В., Алипова Л.Н. |
| «По горам, по долам или приключения Снеговика!» - театрализованное представление | 28 декабря |  | ДДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. |
| «Новогодний сувенир» – концерт творческих коллективов | 28 декабря 18.00 |  | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. |
| Новогодние утренники и рождественские посиделки “С Новым годом, друзья!” | 26 декабря - 10 января 10.00 |  | подростковые клубы по месту жительства | Иванова О.В. |
| Новогоднее представление для детей школьного среднего возраста “Новогодние приключения у елки” | 26 декабря 10.00 |  | ДДТ | Прохорова Н.В. |
| «Волшебный посох» – детский новогодний утренник | 29-30 декабря 18.00 |  | ДК “Салют” | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. |
| Театрализованное представление для детей-сирот “Новогодние приключения” | 26 декабря 14.00 |  | ДДТ | Прохорова Н.В., Иванова О.В. |
| Театрализованное представление для дошкольников северо-западного микрорайона | 27 декабря 10.00 |  | ДДТ | Макаренко З.В. |
| Театрализованное представление для детей дошкольного возраста “Приключения на Новогоднем празднике” | 27 декабря 10.30 |  | ДДК “Ровесник” | Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И |
| Театрализованное представление для школьников младшего и среднего возрастов “Приключения на Новогоднем празднике” | 27 декабря 12.00 |  | ДДК “Ровесник” | Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. |
| “Хочу на Елку” - встреча Нового года | 29-31 декабря 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары | Прохорова Н.В., Сироткина Ю.Н., Ивонтьев И.В. |
| “Карнавал под Новый год”- танцевальная программа | 26 декабря 19.00 |  | ДК “Салют” | Болдырев А.В. |
| Театрализованное представление для дошкольников юго-западного микрорайона | 28 декабря 10.00 |  | ДДТ | Макаренко З.В, Прохорова Н.В |
| Открытие Новогодней елки Московского района «Здравствуй, здравствуй Новый Год», театрализованное представление, спортивно-развлекательные мероприятия, игры, конкурсы, организация праздничной торговли | 26 декабря 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары | Прохорова Н.В., Сироткина Ю.Н., Ивонтьев И.В. |
| Рождественские праздничные мероприятия “Вместе встретим Рождество” (по отдельному плану) | 7 января |  | учреждения культуры, искусства, образования и дополнительного образования, библиотеки района | Прохорова Н.В., учреждения культуры, искусства, образования и дополнительного образования, библиотеки района |
| “Калейдоскоп подарков зимних” - детские новогодние утренники | 1-6 января 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. |
| «Приключение у Новогодней елки» – программа для школьников | 3-4 января 12.00 |  | ДК «Салют» | Болдырев А.В. |
| Работа со школьниками во время каникул | 1-11 января |  | ЦСДБ им. Чуковского | Прохорова Н.В., ЦСДБ им. Чуковского |
| «Рождественские встречи» – развлекательная программа для молодежи | 7 января 19.00 |  | ДК “Салют” | Болдырев А.В. |
| «Рождественская сказка»- театрализованное представление, розыгрыши призов, народные игры и забавы, спортивно-развлекательные мероприятия, организация праздничной торговли | 7 января 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф. Сироткина Ю.Н., Болдырев И.В. |
| «Зима – волшебница» - развлекательная программа | 9 января 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Ивонтьев И.В. |
| Закрытие Новогодней елки Московского района г. Чебоксары «Старый, старый Новый Год - вновь стучится у ворот» - театрализованное представление, розыгрыши призов, народные игры и забавы, спортивно-развлекательные мероприятия, организация праздничной торговли | 14 января 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф. Сироткина Ю.Н., Болдырев И.В. |
| Районное первенство по зимнему мини-футболу “Футбол - игра народная” | декабрь 2004 г. - январь 2005 г. |  | футбольная площадка СШ №27 | Васильев Ю.Ф. |
| Первенство района по волейболу среди мужских и женских команд | с 17 декабря |  | Чебоксарский кооперативный техникум, СШ №27 | Васильев Ю.Ф |
| Первенство района по волейболу среди учителей | с 3 января 11.00 |  | СШ № 59, СШ №62 | Васильев Ю.Ф |
| Первенство района по конькобежному спорту | 4-5 января 11.00 |  | СШ №62 | Васильев Ю.Ф. , Макаренко З.В. |
| Районный турнир по мини-баскетболу | 4-5 января 11.00 |  | ДЮСШ №2 | Васильев Ю.Ф. , Макаренко З.В. |
| Турнир по шашкам и шахматам | 4-5 января 11.00 |  | шахматно-шашечный клуб | Васильев Ю.Ф. , Макаренко З.В. |
| Рождественские посиделки “Раз в крещенский вечерок” | 13 января 12.00 |  | ДДК “Ровесник” | Гаврилова Н.И. |
| “Сказочный сочельник”- конкурсно-развлекательная программа | 18 января 12.00 |  | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Васильев Ю.Ф. Сироткина Ю.Н., Болдырев И.В. |
| Комплектование и участие сборных команд района в городских и республиканских соревнований | по календарному плану администрации города и Министерства физической культуры и спорта ЧР |  | по назначению | Васильев Ю.Ф. |

_________